Gdynia 09.10.2013

RZP/2/2013

ZMIANA SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku  Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.10.2013 r. pod nr 2013/S 192-330599

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

- na stronie tytułowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

jest:

ZAMAWIAJĄCY:

Forum Kultury Sp. z o.o.

81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24

tel: 58 781 83 30 , faks: 58 781 83 32

www.forumkultury.gdynia.pl

działająca na zlecenie

Gminy Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

winno być:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

reprezentowana przez:

Forum Kultury Sp. z o.o.

81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24

tel: 58 781 83 30 , faks: 58 781 83 32

www.forumkultury.gdynia.pl

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale 1 pkt 12

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu na nośniku elektronicznym CD/USB – 1 egz. oraz w formie papierowej w następujących ilościach:

a)	projekt budowlany – 4 egz.,

b)	projekt wykonawczy– 3 egz.,

c)	projekty tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz.,

d)	projekty docelowej organizacji ruchu – 3 egz. ( w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),

e)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.,

f)	przedmiary robót – 3 egz.,

g)	kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu na nośniku elektronicznym CD/USB – 1 egz. oraz w formie papierowej w następujących ilościach:

a)	projekt budowlany – 4 egz.,

b)	projekt wykonawczy– 4 egz.,

c)	projekty tymczasowej organizacji ruchu – 4 egz.,

d)	projekty docelowej organizacji ruchu – 4 egz. ( w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),

e)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 egz.,

f)	przedmiary robót – 4 egz.,

g)	kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów – 4 egz.

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale 1 pkt 25:

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu materiały budowlane do akceptacji przed wbudowaniem, a dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu i do zatwierdzenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy celem nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale 1 skreśla się pkt 27,

- w Załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 6 lit. d)

przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.zm.). Przed przystąpieniem do robót zobowiązujemy się przedstawić Zamawiającemu materiały budowlane do akceptacji przed wbudowaniem, a dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu i do zatwierdzenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy celem nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

– w załączeniu zmieniony Formularz „OFERTA”.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapis w preambule:

W dniu .............................2013 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka , z upoważnienia którego działają reprezentowaną przez :

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W dniu .............................2013 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, reprezentowaną przez Prezydenta

Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka , z upoważnienia którego działają:

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 1 ust. 1

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej owego wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 1 ust. 5

Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu na nośniku elektronicznym CD/USB – 1 egz. oraz w formie papierowej w następujących ilościach:

- projekt budowlany – 4 egz.,

- projekt wykonawczy– 3 egz.,

- projekty tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz.,

- projekty docelowej organizacji ruchu – 3 egz. ( w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.,

- przedmiary robót – 3 egz.,

- kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu na nośniku elektronicznym CD/USB – 1 egz. oraz w formie papierowej w następujących ilościach:

- projekt budowlany – 4 egz.,

- projekt wykonawczy– 4 egz.,

- projekty tymczasowej organizacji ruchu – 4 egz.,

- projekty docelowej organizacji ruchu – 4 egz. (w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 egz.,

- przedmiary robót – 4 egz.,

- kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów –4 egz.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 1 ust. 8

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieprzeziernego ogrodzenia terenu budowy o wysokości.

Ogrodzenie pełne w kolorze szarym.

Zabrania się umieszczania reklam na ogrodzeniu terenu budowy, w tym reklam Wykonawcy.

Na ogrodzeniu zostaną zamontowane wizualizacje - dostawa i montaż po stronie Zamawiającego. Z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w związku z montażem wizualizacji Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieprzeziernego ogrodzenia terenu budowy o wysokości 2 m.

Ogrodzenie pełne w kolorze szarym.

Zabrania się umieszczania reklam na ogrodzeniu terenu budowy, w tym reklam Wykonawcy.

Na ogrodzeniu zostaną zamontowane wizualizacje - dostawa i montaż po stronie Zamawiającego. Z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w związku z montażem wizualizacji Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 1 ust. 12

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej – 1 sztuka, stałej tablicy pamiątkowej – 1 sztuka.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - opracowanie i przedstawienie projektów graficznych ww. elementów

  - promocji Zamawiającemu celem akceptacji;

  - montaż ww. elementów promocji,

  - demontaż tablicy informacyjnej;

  - utrzymywanie ww. elementów promocji do czasu upływu okresu gwarancji.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej – 1 sztuka, stałej tablicy pamiątkowej – 1 sztuka.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- opracowanie i przedstawienie projektów graficznych ww. elementów promocji Zamawiającemu celem akceptacji;

- montaż ww. elementów promocji,

- demontaż tablicy informacyjnej;

- utrzymywanie ww. elementów promocji do czasu upływu okresu gwarancji.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 2 ust. 7

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych prac. W terminie 3 dni przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy aktualny harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy realizacji robót z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych prac. W terminie 3 dni przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy uwzględniający zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 2 ust. 7

W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w trybie roboczym zobowiązany jest do aktualizacji aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela Zamawiającego.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w trybie roboczym zobowiązany jest do aktualizacji aktualnego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego każdorazowo przy wystawianiu faktury.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 2 ust. 10

Wykonawca zobowiązany jest dla Zamawiającego przygotować niezbędne dane do sprawozdań dla Banku Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Managera Funduszu Powierniczego dla Inicjatywy JESSICA, w sprawie deponowania i zarządzania funduszami JESSICA

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Wykonawca zobowiązany jest dla Zamawiającego przygotować niezbędne dane do sprawozdań dla Banku Gospodarstwa Krajowego, pełniącego rolę Managera Funduszu Powierniczego dla Inicjatywy JESSICA, w sprawie deponowania i zarządzania funduszami JESSICA

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 6 ust. 10

Odbiór ostateczny dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę i podpisanie protokołu przez Zamawiającego jest podstawowym warunkiem wydania jego zgody na realizację robót przez Wykonawcę.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Odbiór ostateczny dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę i podpisanie protokołu przez Zamawiającego jest podstawowym warunkiem wydania jego zgody na realizację robót przez Wykonawcę.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 8 ust. 12

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu i do zatwierdzenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy celem nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu materiały budowlane do akceptacji przed wbudowaniem, a dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu i do zatwierdzenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy celem nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 8 po ust. 12 dopisuje się ust. 12a o brzmieniu:

Możliwe jest zastosowanie przez Wykonawcę innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów, pod warunkiem, iż będą one materiałami równoważnymi o parametrach technicznych i jakości nie gorszej niż materiały pierwotnie wskazane w dokumentacji projektowej.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 8 po ust. 12 dopisuje się ust. 12b o brzmieniu:

W sytuacji, gdy Wykonawca będzie stosował materiały równoważne o parametrach technicznych i jakości nie gorszej niż materiały pierwotnie wskazane w dokumentacji projektowej, to zobowiązany jest do uzyskania uprzednio każdorazowej decyzji w tym zakresie Zamawiającego zatwierdzającej przedstawione materiały równoważne.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 10 w ust. 2 skreśla się zdanie:

Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 11 dopisuje się ust. 2a o brzmieniu

Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktur będzie stanowić protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na budowę kolejki na Kamienną Górę, podpisanym przez obie strony.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 11 ust. 4

Rozliczenie robót budowlanych następować będzie miesięcznie, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w § 2, na podstawie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót częściowych wraz z rozliczeniem zatwierdzonym przez Zamawiającego, po zakończeniu danego miesiąca podpisanych przez obie strony. Protokoły odbiorów częściowych  wraz z rozliczeniem zaakceptowane przez Zamawiającego stanowią podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. Rozliczenia częściowe realizowane będą do 90% zaawansowania finansowego całego przedmiotu umowy. Po osiągnięciu tej wartości ostatnią płatnością jest rozliczenie końcowe. Podstawę ostatecznego rozliczenia wykonania umowy i wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego sporządzony po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z rozliczeniem rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Rozliczenie robót budowlanych następować będzie fakturami częściowymi raz w miesiącu, na koniec miesiąca, zgodnie z procentowym zaawansowaniem rzeczywiście wykonanych robót, potwierdzonych protokołami odbioru częściowymi, podpisanych przez obie strony wraz z rozliczeniem zatwierdzonym przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski, zgodnie z aktualnym harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w § 2. Protokoły odbiorów częściowych  wraz z rozliczeniem zaakceptowane przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski stanowią podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. Rozliczenia częściowe realizowane będą do 90% zaawansowania finansowego całego przedmiotu umowy. Po osiągnięciu tej wartości ostatnią płatnością jest rozliczenie końcowe. Podstawę ostatecznego rozliczenia wykonania umowy i wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego sporządzony po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z rozliczeniem rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Nadzór Inwestorski i podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 12 ust. 5

W zastępstwie Zamawiającego w czasie realizacji robót nadzór inwestorski nad robotami ze sprawować będzie wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązki nadzoru inwestorskiego określone zostaną w umowie pomiędzy Zamawiającym a nadzorem inwestorskim.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W zastępstwie Zamawiającego w czasie realizacji robót nadzór inwestorski nad robotami sprawować będzie wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązki nadzoru inwestorskiego określone zostaną w umowie pomiędzy Zamawiającym a nadzorem inwestorskim.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 12 dopisuje się ust. 6 o brzmieniu

Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków, związanych z funkcją Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego określonego w § 1 niniejszej umowy, a  w szczególności w następującym zakresie:

  - Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej.

  - Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

  - Zakup i rejestracja wypełnionego przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski  dziennika budowy.

  - Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przy udziale Zamawiającego.

  - Zawiadomienie właściwych organów co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i Nadzoru Inwestorskiego o przyjęciu obowiązków.

  - Przekazanie Wykonawcy zarejestrowanego dziennika budowy.

  - W terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy Nadzór Inwestorski  uzgodni z Zamawiającym wzory wszystkich dokumentów, które będą miały zastosowanie w trakcie realizacji inwestycji.

  - W ciągu 10 dni od otrzymania od wykonawcy robót budowlanych harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Nadzór Inwestorski przedłoży Zamawiającemu swoją ocenę ww. harmonogramu.

  - Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

  - Weryfikacja i zatwierdzanie, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór autorski, rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót.

  - Powiadamianie Zamawiającego o rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym na terenie budowy.

  - Monitorowanie postępu w realizacji inwestycji zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zatwierdzonym harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, a także zidentyfikuje potencjalne obszary problemów oraz zarekomenduje odpowiednie środki zaradcze.

  - Informowanie Zamawiającego, odpowiednio wyprzedzająco – o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania.

  - Sprawdzenie, czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót budowlanych posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych.

  - Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.

  - Sprawdzenie, czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i wymagane certyfikaty.

  - Sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych.

  - Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji zapewnienia sprzętu na terenie budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robót, i jako zgodny lub nie z Inwestycją.

  - Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów.

  - Zatwierdzanie dostaw Wykonawcy przed ich wbudowaniem sprawdzanie ich autentyczności, kompletności, prawidłowości oraz formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania.

  - Wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy poszczególnych elementów robót budowlanych oraz czynności odbiorowych i ich archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego.

  - Opiniowanie proponowanych przez Wykonawcę robót Podwykonawców. W przypadku opinii negatywnej, Nadzór Inwestorski przedstawi Wykonawcy robót pisemne uzasadnienie.

  - Sprawdzanie i wnioskowanie o uaktualnianie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z ww. harmonogramem .

  - Kontrolowanie co miesiąc postępu wykonania robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego.

  - Składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy.

  - Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych.

  - Organizowanie i prowadzenie narad technicznych i innych spotkań, które będą odbywały się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na tydzień (w spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację inwestycji z zastrzeżeniem, że przedstawiciele nadzoru autorskiego uczestniczyć będą na wezwanie zgłoszone 3 dni przed terminem spotkania) oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów i ich przekazywanie w ciągu 2 dni od .daty narady.

  - Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, które będą odbywały się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc. Spotkania będą się odbywały z udziałem Kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy oraz Nadzór Inwestorski a w razie potrzeby nadzoru autorskiego oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów i ich przekazywanie w ciągu 2 dni od daty narady.

  - Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu.

  - Załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonanych robót, zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia, jakości używanych materiałów, itp., w sposób i na zasadach opisanych w kontrakcie.

  - Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót uzupełniających i dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót.

  - Sprawdzanie kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę robót.

  - Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę, bądź odrzucenie wniosków Wykonawcy robót. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jej czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

  - Zawiadamianie Zamawiającego oraz jednostki projektowej o usterkach, rozbieżnościach i wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych wynikających ze stwierdzonych usterek, rozbieżności i wad.

  - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających uzgadnianie sposobu postępowania z Zamawiającym i Wykonawcą robót oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia procedur zgodnie z ustawą PZP, udział w postępowaniach,

  - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Dokumentowanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów, jeżeli zajdzie taka potrzeba lub jeżeli takowe są wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych.

  - Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenie w odbiorach częściowych.

  - Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, odkrycia robót lub elementów zakrytych, wymagających odkrycia oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

  - Egzekwowanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

  - Nadzór Inwestorski ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne.

  - Wystawianie świadectwa przeprowadzonych prób lub uznanie świadectwa wystawionego przez Wykonawcę robót.

  - Zatwierdzanie poprawek do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu stosownych uzgodnień z Projektantem.

  - Egzekwowanie uzupełnień dokumentacji projektowej w ramach prowadzonego nadzoru inwestorskiego.

  - Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawcy robót rozliczeń, do  których otrzymania uważa się za uprawnionego, łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia oraz weryfikowanie tych rozliczeń.

  - Weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót w związku z realizacją umowy na roboty budowlane.

  - Kontrolowanie zmian w realizacji umowy z Wykonawcą oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji.

  - Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.

  - Nadzorowanie wszystkich prób, wszystkie koszty prób będą pokryte przez Wykonawcę robót. Nadzór Inwestorski przekaże Wykonawcy robót nie później niż w ciągu 24 godzin zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia inspekcji lub o obecności w czasie prób, Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do uczestnictwa w próbach końcowych.

  - Wprowadzanie w trakcie realizacji robót zaleceń Zamawiającego.

  - Poświadczenie terminu zakończenia robót.

  - Uzgadnianie z Wykonawcą robót rodzaju dokumentacji powykonawczej oraz nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami użytkowników, sprawdzenie jej i zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym.

  - Egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.

  - Dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym oraz dokonaniem odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego wraz z przekazaniem w użytkowanie.

  - Zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania oraz złożenie w WINB wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

  - Dokonanie końcowego rozliczenia kontraktu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych z podziałem na użytkowników.

  - Pisemnego opiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym), na żądanie Zamawiającego, nie dotrzymania terminu wykonania robót z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót, stanowiące podstawę o wystąpienie o odszkodowanie za opóźnienie i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

  - Przeprowadzenie w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkowników wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia.

  - Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia.

  - Nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika protokołu z usunięcia wad i usterek.

  - W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę wad i usterek, przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu.

  - W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

  - Nadzór Inwestorski, po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie lub w umowie na roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

  - Zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku kierownika budowy, inspektorów nadzoru.

  - Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót – odebranie dziennika budowy od kierownika budowy.

  - Nadzór Inwestorski w ramach swojego budżetu uwzględni koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych w meble oraz urządzenia teletechniczne, koszty osobowe, koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji i inne konieczne do prawidłowego działania Nadzór Inwestorski. Wykonawca robót zobowiązany jest do uwzględnienia w organizacji zaplecza budowy 2 pomieszczeń biurowych, jednego dla Nadzór Inwestorski i jednego dla zespołu nadzoru inwestorskiego.

  - Nadzór Inwestorski jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu; podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Nadzór Inwestorski zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych (takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie, łącznie z CV proponowanych osób, do aprobaty Zamawiającego).

  - Nadzór Inwestorski musi posiadać zdolności osobowe i techniczne do rozliczania kosztów realizowanych robót, dokonanych płatności, gwarancji oraz ubezpieczeń.

  - Nadzór Inwestorski będzie zarządzał i nadzorował realizację umowy w przedstawionym zakresie, będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej, będzie podlegał Zamawiającemu; będzie odpowiedzialny bezpośrednio przed Zamawiającym za realizację swoich zadań. Nadzór Inwestorski, jako podmiot - dysponować będzie kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio „Nadzór Inwestorski ";

  - Nadzór Inwestorski będzie opiniował, opracowywał dla Zamawiającego takie materiały, jak np. informacje i dokumenty umożliwiające kontrolę wykorzystania pożyczki, informacje dla prasy i władz lokalnych, opinie na temat dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczył w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy (na czas nieobecności Nadzór Inwestorski zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem).

  - W przypadku przerwania robót Nadzór Inwestorski jest zobowiązany nadzorować inwestycję będącą kontynuacją inwestycji przerwanej.

  - Rozliczenie Inwestycji, w przypadku jej przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych przez Zamawiającego.

  - Przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę, inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie faktury po ostatecznym ich rozliczeniu.

  - W przypadku przerwania robót, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.

  - Zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę.

  - Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców w sytuacji przewidzianej w art. 6471 ustawy KC.

  - Nadzór Inwestorski nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do Wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, wykraczających poza kwoty zawarte w umowach, bez zgody Zamawiającego.

  - Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do projektu (robót zamiennych), uzupełniających lub robót dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez Wykonawcę takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami.

  - Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Nadzór Inwestorski przez Wykonawcę robót.

  - Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego wraz z przekazaniem w użytkowanie w ciągu 3 dni od poinformowania przez Zamawiającego o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i po stwierdzeniu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego robót.

  - Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Nadzór Inwestorski dokona w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę. Nadzór Inwestorski będzie dokonywał ponownego sprawdzenia uzupełnionych i poprawionych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ich przedłożenia przez Wykonawcę.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 13 w ust. 3 lit. i)

projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy i Nadzór Inwestorski wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 16 ust. 2

W przypadku wycinku drzew lub krzewów Wykonawca zobowiązany jest do nasadzeń rekompensacyjnych. Ewentualne nasadzenia muszą być ustalone z Zamawiającym.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W przypadku wycinku drzew lub krzewów Wykonawca ponosi koszt wycinki drzew i krzewów lub zobowiązany jest do nasadzeń rekompensacyjnych. Ewentualne nasadzenia muszą być ustalone z Zamawiającym.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 17 w ust. 2 skreśla się lit. g)

- Załącznik nr 15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji otrzymuje nowe brzmienie – w załączeniu

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zmian.

Załączniki:

Formularz OFERTA

Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji

ZAŁĄCZNIK NR 1

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

nr faksu …………………………………

email: ……………………………………

#### FORMULARZ „OFERTA”

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę

składamy ofertę za  wynagrodzenie ryczałtowe:

brutto ................................... zł w tym podatek VAT 23%,

- Zobowiązujemy się przedmiot umowy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2015, w tym:

# dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni : 4 miesiące od dnia podpisania umowy

# realizacja prac budowlanych na budowę budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni: od dnia przekazania terenu budowy do dnia 15.05.2015 r.,

# dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kolejki na Kamienną Górę oraz realizacja prac budowlanych do dnia 15.05.2015 r.

# dokumentacja powykonawcza i dokumenty odbiorowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie : od dnia 16 maja 2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do oferty.

- Wyrażamy zgodę na otrzymywanie należności zgodnie z zapisami wzoru umowy.

- Udzielamy gwarancji na roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Elementy konstrukcyjne będą miały zapewnioną trwałość nie krótszą niż 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewnią użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat.

- Wadium w kwocie : 600.000 zł zostało wniesione

      - w pieniądzu przelewem na konto bankowe zamawiającego *

      - w siedzibie zamawiającego w formie .......................................................................... *

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni,

- przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

  - siłami własnymi *

  - siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców zgodnie z załącznikiem do Oferty,

- przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.zm.). Przed przystąpieniem do robót zobowiązujemy się przedstawić Zamawiającemu materiały budowlane do akceptacji przed wbudowaniem, a dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu i do zatwierdzenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy celem nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

- Oświadczamy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczymy aktualny harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy realizacji robót z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych prac.

- Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

- Załączniki - oświadczenia i dokumenty :

- Kopia potwierdzająca wniesienie wadium						str. ...................

- Oświadczenie art. 22 ust. 1							str. ...................

- Oświadczenie art. 24 ust. 1							str. ...................

- Lista podmiotów przynależących do tej samej grupy kapitałowej*/

Informacja o braku przynależności*						str. ...................

- Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji					str. ...................

- Harmonogram terminowo- rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu

zamówienia									str. ..................

- Wykaz robót budowlanych							str. ..................

- Poświadczenie*/Inne dokumenty*							str. ..................

- Wykaz osób									str. ..................

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

posiadają wymagane uprawnienia							str. ...................

- Zobowiązanie podmiotów*							str. ...................

- Informacja banku, w których Wykonawca posiada rachunek				str. ...................

- Opłacona polisa* lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od OC*		str. ..................

- Dowód opłaty polisy*								str. ...................

- Aktualny odpis z właściwego rejestru* 						str. ...................

- Aktualny wydruk z CEiDG*							str. ...................

- Pełnomocnictwo*								str. ...................

- Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego					str. ...................

- Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego				str. ...................

- Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- Lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego					str. ...................

- Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom		str. ...................

- ………………………………………………………………………….. 		str. ...................

- ………………………………………………………………………….. 		str. ...................

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić