Sprawozdanie z realizacji harmonogramu przygotowania projektu

pn. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Wejherowie

– stan na dzień 10 maj 2007 roku:

| Lp. | Zadanie | Wykaz dokumentów i związanych z nimi czynności | Plan | Realiza-cja | Wydział odpowie -dzialny | Uwagi i rekomendacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadanie 1 – Wylot R – 1 (kolektor A,A3, separator i osadnik), Wylot R – 2 (kolektor B, separator i osadnik), Wylot R – 4 (kolektor D, D3, separator i osadnik, rów), Wylot R – 5 (kolektor E, separator i osadnik), Wylot R – 8 (kolektor H), Wylot C – 2 (kolektor N, separator i osadnik), Wylot C – 3 (kolektor P, separator i osadnik, przepompownia i kolektor tłoczny), Wylot C – 7 (kolektor T). | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (złożenie wniosku) | Maj |  | WGNiU | Obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
|  |  | Projekt bud.-wyk. z kosztorysami (podpisanie umowy) | Kwiecień | 06.04.07 | WIGKiOS | Termin wykonania 15.07.2007 r. |
|  |  | Decyzja o środowiskowych uwarunkow. (złożenie wniosku) | Lipiec |  | WIGKiOS | Termin wykonania do 15.10.2007 r. |
|  |  | Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | Lipiec |  | WGNiU |  |
|  |  | Pozwolenie na budowę – złożenie wniosku | Październik |  | WIGKiOS | Termin wykonania do 20.12.2007 r. |
|  |  | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | Październik |  | WIGKiOS |  |
| 2 | Zadanie 2 – Rów „A” – Potok Pętkowicki | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (złożenie wniosku) | Kwiecień | Tak | WGNiU | Obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
|  |  | Projekt bud.-wyk. z kosztorysami (podpisanie umowy) | Marzec | 15.03.07 | WIGKiOS | Termin wykonania 15.07.2007 r. |
|  |  | Decyzja o środowiskowych uwarunkow. (złożenie wniosku) | Lipiec |  | WIGKiOS | Termin wykonania do 15.10.2007 r. |
|  |  | Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | Lipiec |  | WGNiU |  |
|  |  | Pozwolenie na budowę (złożenie wniosku) | Październik |  | WIGKiOS | Termin wykonania do 20.12.2007 r. |
|  |  | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | Październik |  | WIGKiOS |  |
| 3 | Zadanie 3 – Górka Bolszewska (kanał L, separator i osadnik, zbiornik retencyjny) | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (złożenie wniosku) | Wrzesień |  | WGNiU | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. |
|  |  | Projekt bud.-wyk. z kosztorysami (podpisanie umowy) | Kwiecień | 06.04.07 | WIGKiOS | Termin wykonania 15.07.2007 r. |
|  |  | Decyzja o środowiskowych uwarunkow. (złożenie wniosku) | Lipiec |  | WIGKiOS | Termin wykonania do 15.10.2007 r. |
|  |  | Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | Lipiec |  | WGNiU |  |
|  |  | Pozwolenie na budowę (złożenie wniosku) | Październik |  | WIGKiOS | Termin wykonania do 20.12.2007 r. |
|  |  | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | Październik |  | WIGKiOS |  |
| Studium wykonalności | Ogłoszenie przetargu Maj |  | Urząd Miasta Rumi | Termin otwarcia ofert: Czerwiec/Lipiec. |
| Wniosek aplikacyjny | Październik |  | RI | Zakładany termin może być zagrożony ze względu na ograniczone możliwości wykonawców w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej w zakładanych terminach. Możliwe są 2 warianty: 1. Złożenie w październiku wniosku o dofinansowanie realizacji ograniczonego zakresu rzeczowego. 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie całego zakresu rzeczowego w późniejszym terminie. |