sygn.akt: RZP/2/2013

ZAMAWIAJĄCY:

Forum Kultury Sp. z o.o.

81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24

tel: 58 781 83 30 , faks: 58 781 83 32

www.forumkultury.gdynia.pl

działająca na zlecenie

Gminy Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych

z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej

wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim

i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 5.000.000 euro

Podstawa prawna :

art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

ZATWIERDZAM

Gdynia, dnia 03.10.2013

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę.

CPV : 71200000 – 0, 71220000 – 6, 45100000 – 8, 45111200 – 0, 45111291 – 4, 45233200 – 1, 
45000000 – 7, 45215000 – 7, 45300000 – 0, 45310000 – 3, 45311000 – 0, 45314320 – 0, 
45330000 – 9, 45400000 – 1, 45420000 – 4, 71248000-8, 42418200-1

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę” współfinansowane jest w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.3.

- Zakres rzeczowy prac obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją  projektową .

- Przedmiot zamówienia należy wykonać wg wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym, w następującym zakresie:

- wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej projekty budowlane we wszystkich branżach oraz projekty wykonawcze we wszystkich branżach wraz z załącznikami (przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów, informacja BIOZ,

- wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz docelowej organizacji ruchu.

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami ppoż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska i innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,

- zapewnienia nadzoru autorskiego autora/autorów projektu w całym okresie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,

- wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieprzeziernego ogrodzenia terenu budowy o wysokości 2m.

Ogrodzenie pełne w kolorze szarym.

Zabrania się umieszczania reklam na ogrodzeniu terenu budowy, w tym reklam Wykonawcy.

Na ogrodzeniu zostaną zamontowane wizualizacje - dostawa i montaż po stronie Zamawiającego. Z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w związku z montażem wizualizacji Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań.

- Wykonawca zobowiązany jest  przy budowie ścieżki rowerowej uwzględnić, w szczególności „Standardy Dostępności dla Miasta Gdyni”, Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r. oraz opracowanie „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 7148/12/VI/M z dnia 10.07.2012 r.

- Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej rękojmi na wykonaną dokumentację projektową

- Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem zorganizować teren budowy i zaplecza, uzgodnić z gestorami sieci zasilanie terenu budowy w wodę i energię elektryczną.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w organizacji zaplecza budowy 2 pomieszczeń biurowych dla zespołu nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnego wykonania tymczasowych dróg i tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia wszystkich robot, ich utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu termino-rzeczowo-finansowego oraz demontażu po tym okresie (materiały z demontażu stanowią własność wykonawcy).

- Wykonawca uzyska zgodę  właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na składowanie materiałów z rozbiórki i wyburzeń, materiałów i elementów do wbudowania, ziemi na odkład.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia i zakończenia robot właściwym

gestorom sieci i zarządcy dróg.

- Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu na nośniku elektronicznym CD/USB – 1 egz. oraz w formie papierowej w następujących ilościach:

a)	projekt budowlany – 4 egz.,

b)	projekt wykonawczy– 3 egz.,

c)	projekty tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz.,

d)	projekty docelowej organizacji ruchu – 3 egz. ( w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),

e)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.,

f)	przedmiary robót – 3 egz.,

g)	kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

  - Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik  nr 11 do siwz,

  - Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem– załącznik nr 12 do siwz,

  - Koncepcja kolejki na Kamienną Górę – załącznik nr 13 do siwz,

  - Opinia geotechniczna - Załącznik nr 14 do siwz.

- Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną co najmniej 60 miesięcznej gwarancji, licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Termin gwarancji na wykonaną dokumentację projektową rozpoczyna się z dniem odbioru ostatecznego dokumentacji przez Zamawiającego, a kończy się wraz z terminem upływu gwarancji na roboty budowlane, wykonane przez Wykonawcę na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, przy czym strony umownie rozszerzają rękojmię na okres równy udzielonej gwarancji. Rękojmia rozpoczyna bieg po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie krótszą niż 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności z przepisami prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

- Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy technicznej, przepisów BHP, ppoż.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

- Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

- Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania prac, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części prac, pod warunkiem wskazania zakresu prac w ofercie (załącznik nr 9 do siwz). Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.

- Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

- W przypadku, gdy w Programie funkcjonalno-użytkowym zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

- Zamawiający w trakcie wykonywania robót budowlanych może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zaliczka musi być rozliczona zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym. Nierozliczenie zaliczki skutkować będzie wstrzymaniem miesięcznej płatności do momentu rozliczenia zaliczki.

- Wykonanie tablicy informacyjnej – 1 sztuka, stałej tablicy pamiątkowej – 1 sztuka.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- opracowanie i przedstawienie projektów graficznych ww. elementów

- promocji Zamawiającemu celem akceptacji;

- montaż ww. elementów promocji,

- demontaż tablicy informacyjnej;

- utrzymywanie ww. elementów promocji do czasu upływu okresu gwarancji.

- W celach informacyjnych Zamawiający załącza:

- Inwentaryzację sceny przy muszli koncertowej na Placu Grunwaldzkim w Gdyni wraz z dokumentacją fotograficzną - Załącznik nr 16 do siwz,

- Inwentaryzację budynku toalet miejskich na Placu Grunwaldzkim w Gdyni wraz z dokumentacją fotograficzną - Załącznik nr 17 do siwz,

- Inwentaryzację zieleni, Gdynia Plac Grunwaldzki, dz. Nr 686/174- Załącznik nr 18 do siwz.

- Miejsce świadczenia roboty budowlanej - Gmina miasta Gdyni.

- INFORMACJE DODATKOWE

W zakresie całej dokumentacji pod występującymi nazwami Centrum Filmowe lub Gdyńskie Centrum Filmowe należy rozumieć Gdyńską Szkołę Filmową.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od dnia podpisania umowy do 30.06.2015, w tym:

# dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni : 4 miesiące od dnia podpisania umowy

# realizacja prac budowlanych na budowę budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni: od dnia przekazania terenu budowy do dnia 15.05.2015 r.,

# dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kolejki na Kamienną Górę oraz realizacja prac budowlanych do dnia 15.05.2015 r.

# dokumentacja powykonawcza i dokumenty odbiorowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie : od dnia 16 maja 2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunki udziału:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

wiedza i doświadczenie:

        - wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu obiektów użyteczności publicznej, w tym jedna robota musi spełniać w pełni lub części stałą funkcję kina lub teatru lub sali koncertowej lub sali wielofunkcyjnej (widowiskowej) pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową, jedna z wykonanych realizacji  musi obejmować garaż podziemny na min. 100 pojazdów, a jedna z wykonanych realizacji musi być o wartości brutto minimum 20.000.000 zł. Wykazane roboty muszą być zakończone i odebrane, zgodnie z obowiązującymi w dacie odbioru przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

lub

        - wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

-minimum 3 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej obiektów użyteczności publicznej, w tym jedna musi spełniać w pełni lub części stałą funkcję kina lub teatru lub sali koncertowej lub sali wielofunkcyjnej (widowiskowej) pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową, jedna z wykonanych realizacji  musi obejmować garaż podziemny na min. 100 pojazdów;

oraz

-minimum 3 robót budowlanych, polegających na wykonaniu obiektów użyteczności publicznej, w tym jedna robota musi spełniać w pełni lub części stałą funkcję kina lub teatru lub sali koncertowej lub sali wielofunkcyjnej (widowiskowej) pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową jedna z wykonanych realizacji  musi obejmować garaż podziemny na min. 100 pojazdów, wykazane roboty muszą być zakończone i odebrane, zgodnie z obowiązującymi w dacie odbioru przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

a jedna z wykonanych realizacji musi być o łącznej wartości brutto tych usług i robót budowlanych brutto minimum 20.000.000 zł,

z załączeniem dowodów, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie, oraz dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

Wykonawca może wykazać się doświadczeniem łączonym z ppkt 1 i z ppkt 2.

osoby zdolne do wykonania zamówienia:

wymagane jest dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowiskach:

- projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,

- projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem, która pełniła funkcję kierownika budowy przy co najmniej 2 robotach budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu budowlanego o wartości netto minimum 10.000.000zł łącznie

- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust.2 aktualnie obowiązującej ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) uprawnienia budowlane udzielane są w specjalności j.w. Zamawiający dopuszcza wykazanie osoby, posiadającej ważne uprawnienia budowlane, udzielone na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi:

- posiadać wyksztłacenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,

- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,

- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych,

- spełniać opisane wyżej wymagania.

sytuacja ekonomiczna i finansowa

- wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 3.000.000,00 zł;

- wymagane jest posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł; lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł;

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

  - Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 3.1 mogą spełniać łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH lub DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

        - W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :

    - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

    - wykaz robót budowlanych lub usług i robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do siwz,

    - dowody dotyczące najważniejszych robót, wykazanych w załączniku nr 5 do siwz, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

- poświadczenie;

- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia;

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) rozdziału  4, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.

Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych lub usług i robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do siwz,

    - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do siwz,

    - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie co najmniej 3.000.000,00 zł lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 3.000.000 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 3.000.000 zł,

    - pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do siwz.

Zamawiający wymaga, aby składany dokument wskazywał:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku udostępnienia:

  - osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

  - wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww.  zakresie, z zastrzeżeniem pkt 2).

        - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 - 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę

        - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 4 do siwz.

        - INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

- Formularz OFERTA, wg wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do siwz.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz OFERTA.

- Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy realizacji prac,

- Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 15 do siwz

- Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom o treści odpowiadającej załącznikowi nr 9 do siwz wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych prac przez podwykonawców.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.

        - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

    - o których mowa w rozdziale 4 pkt 2 lit. b), c), d), f):

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

    - w rozdziale 4 pkt 2 lit. e) i g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;

Dokumenty, o których mowa w w pkt 5.1) lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenia , w przypadku pkt 5.1) lit. a i c oraz pkt 5.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 5.1) lit. b, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

        - W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

        - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

        - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Markos Pagudis tel. (58) 781 83 30 w godz. 8.00 - 16.00

Dominika Roter tel. (58) 781 83 30 w godz. 8.00 – 16.00

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 600.000 zł, (słownie: sześćset tysięcy złotych).

  - Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.11.2013 r. o godz. 09.30. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 10.01.2014 r.

  - O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

  - Wadium może być wnoszone:

    - w pieniądzu przelewem na konto:

Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A. II  O Gdynia

PL 42  1440 1101 0000 0000 1045 6746

    - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - w gwarancjach bankowych,

    - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

w sekretariacie Sp. z o.o. Forum Kultury , 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24, - w godzinach od 9.00 do 14.00

  - W przypadku gwarancji bankowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe.

  - W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami obowiązującego prawa.

  - W przypadku poręczenia niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela.

  - Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać:

      - termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę określoną w pkt 7.1 siwz,

      - informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Forum Kultury Sp. z o.o. przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni dotyczące przetargu nr RZP/2/2013

      - zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych :

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.”

      - zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych :

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.”

  - Zaleca się, aby kserokopię dowodu wniesienia wadium dołączyć do oferty.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Oferta

- Ofertę stanowi wypełniony formularz „OFERTA” z załączonymi wymaganymi oświadczeniami dokumentami.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią siwz oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do siwz.

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do siwz.

  - Forma oferty

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oferty oraz zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.

- Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: Forum Kultury Sp. z o.o., 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24  „ Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

- Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Podpisy

- Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/wykonawców muszą podpisać:

- formularz Oferta,

- załączniki,

- miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

  - Forma dokumentów

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą “ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.

  - Zmiany, wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2013 r. o godz. 09.30. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Sp. z o.o. Forum Kultury , 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24.

  - Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.11.2013 r. o godz. 09.45 w sekretariacie Sp. z o.o. Forum Kultury , 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24.

  - Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do zamawiającego.

  - Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cenę oferty należy podać w wartości brutto.

  - Cenę określoną w formularzu „Oferta” oraz należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami, a w szczególności uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, pełnienia nadzoru autorskiego, wykonania robót budowlanych, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne i niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z zakresu realizacji projektu, jak również inne, a bez których nie można wykonać zamówienia, w szczególności koszt organizacji terenu budowy i ubezpieczenia, koszt zakupu urządzeń i materiałów oraz wykonania robót budowlanych oraz uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia, należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz koszty przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonanych opracowań na rzecz Zamawiającego oraz praw zależnych, a w szczególności:

  - opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, opinii i zezwoleń,

  - koszt wykonanych ekspertyz, jeżeli okażą się niezbędne,

  - koszt podkładów mapowych, warunków technicznych, inwentaryzacji,

  - koszt wykonania dodatkowych kopii dokumentacji,

Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Za czynności wykonywane przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia, dlatego koszty, które Wykonawca będzie ponosił w okresie gwarancyjnym należy skalkulować i uwzględnić w cenie oferty.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji – załącznik nr 15 do siwz.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

  - Zamawiający dokona oceny ofert.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: najniższa cena oferty brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (najmniejsza liczba punktów).

  - Cena określona przez Wykonawcę w formularzu OFERTA jest jednocześnie liczbą punktów równą tej cenie.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

  - W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

  - Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do siwz.

  - Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- przedłożenia Zamawiającemu aktualnego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- dostarczenia Zamawiającemu kopii uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego / dokumentów potwierdzających uznanie kwalifikacji lub możliwości świadczenia usług transgranicznych, dla osób, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 siwz, a wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

  - W przypadku wykonawców występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.

  - W przypadku wykonawców występujących w formie spółki cywilnej, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa spółki cywilnej.

  - Zamawiający przewiduje zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - w pieniądzu – przelewem – na rachunek bankowy Gminy Miasta Gdyni,

Konto bankowe: Bank Nordea Bank Polska S.A. I  O Gdynia

PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie:

- 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz komisyjnym stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad.

  - Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

  - Środkami ochrony prawnej są:

  - odwołanie,

  - skarga do sądu.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Szczegółowo kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 –	Formularz „OFERTA”

Załącznik nr 2 –	Oświadczenie art. 22 ust. 1

Załącznik nr 3 –	Oświadczenie art. 24 ust. 1

Załącznik nr 4 –	Lista podmiotów przynależących do tej samej grupy kapitałowej*/Informacja o braku przynależności*

Załącznik nr 5 –	Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 –	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 7 –	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik nr 8 –	Zobowiązanie podmiotów

Załącznik nr 9 –	Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 10–	 Wzór umowy

Załącznik nr 11 –	Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 12 –Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem

Załącznik nr 13 – Koncepcja kolejki na Kamienną Górę

Załącznik nr 14 – Opinia geotechniczna

Załącznik nr 15 - Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji

Załącznik nr 16 - Inwentaryzacja sceny przy muszli koncertowej na Placu Grunwaldzkim w Gdyni wraz z dokumentacją fotograficzną

Załącznik nr 17 - Inwentaryzacja budynku toalet miejskich na Placu Grunwaldzkim w Gdyni wraz z dokumentacją fotograficzną

Załącznik nr 18 - Inwentaryzacja zieleni, Gdynia Plac Grunwaldzki, dz. Nr 686/174

ZAŁĄCZNIK NR 1

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

nr faksu …………………………………

email: ……………………………………

#### FORMULARZ „OFERTA”

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę

składamy ofertę za  wynagrodzenie ryczałtowe:

brutto ................................... zł w tym podatek VAT 23%,

- Zobowiązujemy się przedmiot umowy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2015, w tym:

# dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni : 4 miesiące od dnia podpisania umowy

# realizacja prac budowlanych na budowę budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni: od dnia przekazania terenu budowy do dnia 15.05.2015 r.,

# dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kolejki na Kamienną Górę oraz realizacja prac budowlanych do dnia 15.05.2015 r.

# dokumentacja powykonawcza i dokumenty odbiorowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie : od dnia 16 maja 2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do oferty.

- Wyrażamy zgodę na otrzymywanie należności zgodnie z zapisami wzoru umowy.

- Udzielamy gwarancji na roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Elementy konstrukcyjne będą miały zapewnioną trwałość nie krótszą niż 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewnią użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat.

- Wadium w kwocie : 600.000 zł zostało wniesione

      - w pieniądzu przelewem na konto bankowe zamawiającego *

      - w siedzibie zamawiającego w formie .......................................................................... *

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni,

- przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

  - siłami własnymi *

  - siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców zgodnie z załącznikiem do Oferty,

- przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

- Oświadczamy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczymy aktualny harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy realizacji robót z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych prac.

- Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

- Załączniki - oświadczenia i dokumenty :

- Kopia potwierdzająca wniesienie wadium						str. ...................

- Oświadczenie art. 22 ust. 1							str. ...................

- Oświadczenie art. 24 ust. 1							str. ...................

- Lista podmiotów przynależących do tej samej grupy kapitałowej*/

Informacja o braku przynależności*						str. ...................

- Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji					str. ...................

- Harmonogram terminowo- rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu

zamówienia									str. ..................

- Wykaz robót budowlanych							str. ..................

- Poświadczenie*/Inne dokumenty*							str. ..................

- Wykaz osób									str. ..................

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

posiadają wymagane uprawnienia							str. ...................

- Zobowiązanie podmiotów*							str. ...................

- Informacja banku, w których Wykonawca posiada rachunek				str. ...................

- Opłacona polisa* lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od OC*		str. ..................

- Dowód opłaty polisy*								str. ...................

- Aktualny odpis z właściwego rejestru* 						str. ...................

- Aktualny wydruk z CEiDG*							str. ...................

- Pełnomocnictwo*								str. ...................

- Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego					str. ...................

- Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego				str. ...................

- Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- Lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego					str. ...................

- Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom		str. ...................

- ………………………………………………………………………….. 		str. ...................

- ………………………………………………………………………….. 		str. ...................

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

OŚWIADCZENIE z ART. 22 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadamy wiedzę i doświadczenie,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- spełniamy warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3

pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE o BRAKU

PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 4

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę

LISTA PODMIOTÓW

NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

co podmiot składający Ofertę*

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………………

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 5

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

Wykaz robót budowlanych lub usług i robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykaz musi zawierać co najmniej 3 roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu obiektów użyteczności publicznej, w tym jedna robota musi spełniać w pełni lub części stałą funkcję kina lub teatru lub sali koncertowej lub sali wielofunkcyjnej (widowiskowej) pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową, jedna z wykonanych realizacji  musi obejmować garaż podziemny na min. 100 pojazdów, a jedna z wykonanych realizacji musi być o wartości brutto minimum 20.000.000 zł. Wykazane roboty muszą być zakończone i odebrane, zgodnie z obowiązującymi w dacie odbioru przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

lub

-minimum 3 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej obiektów użyteczności publicznej, w tym jedna musi spełniać w pełni lub części stałą funkcję kina lub teatru lub sali koncertowej lub sali wielofunkcyjnej (widowiskowej) pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową, jedna z wykonanych realizacji  musi obejmować garaż podziemny na min. 100 pojazdów;

oraz

-minimum 3 roboty budowlane, polegające na wykonaniu obiektów użyteczności publicznej, w tym jedna robota musi spełniać w pełni lub części stałą funkcję kina lub teatru lub sali koncertowej lub sali wielofunkcyjnej (widowiskowej) pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową, jedna z wykonanych realizacji  musi obejmować garaż podziemny na min. 100 pojazdów, wykazane roboty muszą być zakończone i odebrane, zgodnie z obowiązującymi w dacie odbioru przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

a jedna z wykonanych realizacji musi być o łącznej wartości brutto tych usług i robót budowlanych brutto minimum 20.000.000 zł,

z załączeniem dowodów, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie, oraz dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Wykonawca może wykazać się doświadczeniem łączonym z ppkt 1 i z ppkt 2.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy) | Odbiorca (Zamawiający) | Wartość zamówienia | Daty wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu: dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz

dowody, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie

Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych lub usług i robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)..

*niepotrzebne skreślić

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 6

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowiskach:

- projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,

- projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem, która pełniła funkcję kierownika budowy przy co najmniej 2 robotach budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu budowlanego o wartości netto minimum 10.000.000zł łącznie

- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust.2 aktualnie obowiązującej ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) uprawnienia budowlane udzielane są w specjalności j.w. Zamawiający dopuszcza wykazanie osoby, posiadającej ważne uprawnienia budowlane, udzielone na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia.

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie | Posiadane kwalifikacje | Doświadczenie zawodowe | Rodzaj i nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | projektant |  |  |  | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej nr ……………... ………….......... |  |
|  |  | projektant |  |  |  | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ……………... ………….......... |  |
|  |  | kierownik budowy |  |  | ……….. letnie doświadczenie, w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy …………. robotach budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu budowlanego o wartości netto minimum …….zł łącznie | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ……………... ………….......... |  |
|  |  | kierownik robót |  |  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr ……………... ………….......... |  |
|  |  | kierownik robót |  |  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ……………... ………….......... |  |

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 7

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

OŚWIADCZENIE

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

Oświadczam, że osoby, wykazane w załączniku pn. ”WYKAZ OSÓB”, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wspólnego, posiadają wymagane uprawnienia oraz są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 8

pieczątka firmowa podmiotu oddającego

do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/ÓW

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

NIEZBĘDNE ZASOBY określające:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby( tj. innego podmiotu)

zobowiązuje się do oddania do dyspozycji

…………………………………………………………………………………………………………….

nazwa i adres Wykonawcy składającego Ofertę

niezbędnych zasobów wykazanych:

w załączniku nr ..................(wiedza i doświadczenie)*

A) ………………………………………………………………………………………………………

B) ……………………………………………………………………………………………………….

C) ……………………………………………………………………………………………………….

D) ……………………………………………………………………………………………………….

w załączniku nr ..................(osoby zdolne do wykonania zamówienia) *

A) ………………………………………………………………………………………………………

B) ……………………………………………………………………………………………………….

C) ……………………………………………………………………………………………………….

D) ……………………………………………………………………………………………………….

w załączniku nr ..................(sytuacja ekonomiczna i finansowa)

A) ………………………………………………………………………………………………………

B) ……………………………………………………………………………………………………….

C) ……………………………………………………………………………………………………….

D) ……………………………………………………………………………………………………….

do korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę

*niepotrzebne skreślić

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji podmiotu oddającego do dyspozycji

wykonawcy niezbędne zasoby

ZAŁĄCZNIK NR 9

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

| Lp. | Zakres prac do wykonania |
| --- | --- |

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 10

WZÓR UMOWY

W dniu .............................2013 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, reprezentowaną przez Prezydenta

Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka , z upoważnienia którego działają reprezentowaną przez :

……………………………. - ……………………………………

……………………………. - ……………………………………

zwaną ZAMAWIAJĄCYM,

a

z siedzibą : ....................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

-  ............................................................. -  ......................................................................

zwanym WYKONAWCĄ

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę” współfinansowane jest w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.3.

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej owego wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę.

- Przedmiot umowy należy wykonać wg wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Dokumentacja projektowa powinna być na etapie opracowywania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca uzyska wszelkie, bezwarunkowe i ostateczne wymagane prawem, programem funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentacją projektową uzgodnienia, opracowania, zgłoszenia, decyzje, decyzję środowiskową, opinie rzeczoznawców, warunki techniczne przyłączenia mediów, ekspertyzy, a w szczególności:

- w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę,

- w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest:

- zapewnić na własny koszt nadzór autorski autora/autorów projektu w całym okresie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

- wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- wykonać kompletną dokumentację powykonawczą.

- Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu na nośniku elektronicznym CD/USB – 1 egz. oraz w formie papierowej w następujących ilościach:

- projekt budowlany – 4 egz.,

- projekt wykonawczy– 3 egz.,

- projekty tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz.,

- projekty docelowej organizacji ruchu – 3 egz. ( w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.,

- przedmiary robót – 3 egz.,

- kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz.

- Szczegółowy zakres umowy określony jest w nw. załącznikach, stanowiących integralną część umowy:

- Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno - użytkowy,

- Załącznik nr 2 – Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem,

- Załącznik nr 3 – Koncepcja kolejki na Kamienną Górę

- Załącznik nr 4 – Opinia geotechniczna.

- W postępowaniu administracyjnym o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 3 Wykonawca działa na ryzyko własne i jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków tym zakresie wynikających z umowy i obowiązujących przepisów, w tym przepisów prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieprzeziernego ogrodzenia terenu budowy o wysokości.

Ogrodzenie pełne w kolorze szarym.

Zabrania się umieszczania reklam na ogrodzeniu terenu budowy, w tym reklam Wykonawcy.

Na ogrodzeniu zostaną zamontowane wizualizacje - dostawa i montaż po stronie Zamawiającego. Z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w związku z montażem wizualizacji Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań.

- Wykonawca zobowiązany jest  przy budowie ścieżki rowerowej uwzględnić, w szczególności „Standardy Dostępności dla Miasta Gdyni”, Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r. oraz opracowanie „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 7148/12/VI/M z dnia 10.07.2012 r., w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia istniejącej kolizji energetycznej, c.o. oraz ewentualnie innych kolizji, które mogą wystąpić w trakcie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia studiów krajobrazowych. Kolejka na Kamienną Górę mieści się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej – obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej – 1 sztuka, stałej tablicy pamiątkowej – 1 sztuka.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - opracowanie i przedstawienie projektów graficznych ww. elementów

  - promocji Zamawiającemu celem akceptacji;

  - montaż ww. elementów promocji,

  - demontaż tablicy informacyjnej;

  - utrzymywanie ww. elementów promocji do czasu upływu okresu gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji robót do ustawienia w dobrze widocznym miejscu tablicy informacyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia stałej tablicy pamiątkowej.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty tablic, o których mowa w ust. 12 przed ich ustawieniem.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lokalizację tablic, o których mowa w ust. 12.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić Zamawiającego lub wskazanego przez niego instytucję w zakresie użytkowania urządzeń i systemów (w tym kolejki).

- W celach informacyjnych Zamawiający załącza:

- Załącznik nr 16 - Inwentaryzacja sceny przy muszli koncertowej na Placu Grunwaldzkim w Gdyni wraz z dokumentacją fotograficzną

- Załącznik nr 17 - Inwentaryzacja budynku toalet miejskich na Placu Grunwaldzkim w Gdyni wraz z dokumentacją fotograficzną

- Załącznik nr 18 - Inwentaryzacja zieleni, Gdynia Plac Grunwaldzki, dz. Nr 686/174.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., w tym:

# dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni : 4 miesiące od dnia podpisania umowy

# realizacja prac budowlanych na budowę budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni: od dnia przekazania terenu budowy do dnia 15.05.2015 r.,

# dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kolejki na Kamienną Górę oraz realizacja prac budowlanych do dnia 15.05.2015 r.

# dokumentacja powykonawcza i dokumenty odbiorowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: od dnia 16 maja 2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

- W zakresie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkie rysunki i elementy projektowe wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Warunkiem kontynuacji opracowywania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego przedstawionej propozycji dokumentacji projektowej.

- W przypadku zmiany przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań, które w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę okazałyby się niemożliwe do zastosowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekty zamienne, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.1. Projekty zamienne wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych po protokolarnym zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz otrzymaniu niezbędnych uzgodnień i otrzymaniu pozwolenia na budowę, i przekazaniu Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych prac. W terminie 3 dni przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

- W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w trybie roboczym zobowiązany jest do aktualizacji aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 8 do umowy.

- Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy podlega akceptacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Managera Funduszu Powierniczego dla Inicjatywy JESSICA, w sprawie deponowania i zarządzania funduszami JESSICA.

- Wykonawca zobowiązany jest dla Zamawiającego przygotować niezbędne dane do sprawozdań dla Banku Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Managera Funduszu Powierniczego dla Inicjatywy JESSICA, w sprawie deponowania i zarządzania funduszami JESSICA

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji, jeżeli takowe okażą się niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

- Wykonawca wykona dokumentację z należytą starannością i terminowo, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133), ustawą o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (tekst jednolity  Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko z dnia 9.11.2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), ustawą o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3.10.2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43, poz.430 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień projektowych oraz opinii innych organów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnych badań geotechnicznych.

- Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych.

- Wykonawca w czasie realizacji umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie prac osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Podwykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej będą realizowali następujące części zamówienia:

- …………………………………………………………………………………………………..

nazwa części zamówienia

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że w całości jest uprawniony z tytułu praw autorskich, osobistych i majątkowych do dokumentacji projektowej, zamówionej przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca oświadcza, że prawa autorskie do ww. dokumentacji  nie zostały w całości ani w części zbyte czy obciążone, ani też nie zostało udzielone w stosunku do nich upoważnienie do korzystania osobom trzecim.

- Wykonawca oświadcza, że korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich do cudzego dzieła.

- Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania będącego przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający będzie miał prawo do jego używania na wszelkich polach eksploatacji, tj. prawo do: utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką, przetwarzania w formie elektronicznej, publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, oraz nie będzie musiał uzyskiwać zezwoleń Wykonawcy na sporządzenie kopii do takiego użytku.

- Z chwilą przeniesienia majątkowego prawa, o jakim mowa w ust. 3, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na korzystanie we wszystkich formach z dzieła będącego przedmiotem umowy.

- Wykonawca nieodpłatnie upoważnia Zamawiającego do udzielenia zezwoleń na wykonywanie praw autorskich do twórczych przeróbek dokumentacji projektowej.

- Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarza utworu.

- Umowa przenosi na Zamawiającego zależne prawa autorskie.

( 6

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową. Wykonawca zaopatrzy dokumentację w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydawana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

- Złożenie dokumentacji projektowej, zgodnie z ust. 1, zostanie potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji podpisanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona weryfikacji dostarczonej dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy dokumentacja jest wykonana bez wad i usterek, Zamawiający podpisze protokół ostateczny odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń.

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad i/lub usterek w dokumentacji projektowej, może:

  - żądać ich usunięcia, wyznaczając termin ich usunięcia, uwzględniający zamierzony przez Zamawiającego cel umowy, a dotrzymanie ścisłe tego nowego terminu będzie miało dla Zamawiającego istotne znaczenie,

  - odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie określonym w ust. 4 lit. a,  po upływie którego to terminu usunięcie wad nie miałoby dla Zamawiającego znaczenia ze względu na zamierzony cel umowy.

- Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiająca wykorzystanie dokumentacji w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.

- Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia ewentualnych braków wskazanych w protokole odbioru.

- Zamawiający oceni prawidłowość wykonania poprawek, o których mowa w ust. 6, w terminie 5 dni roboczych i dokona odpowiedniej adnotacji na protokole odbioru. W przypadku ponownego stwierdzenia wad w dokumentacji ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne odebranej dokumentacji.

- Protokół ostateczny odbioru dokumentacji, o którym mowa w  ust. 3, powinien zawierać:

- dzień odbioru ostatecznego dokumentacji,

- kompletną dokumentację wraz z wykazem opracowań, w tym uzgodnienia i opinie,

- oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane),

- oświadczenie o zgodności i spójności przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i projektu budowlanego.

- Odbiór ostateczny dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę i podpisanie protokołu przez Zamawiającego jest podstawowym warunkiem wydania jego zgody na realizację robót przez Wykonawcę.

( 7

  - Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy terenu budowy na podstawie pisemnego protokołu, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od uzyskania pozwolenia na budowę.

  - Zamawiający dokona odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę częściowego zakończenia robót budowlanych oraz potwierdzi faktycznie wykonane roboty i/lub usunięcie wad lub usterek.

  - Zamawiający ma prawo:

- zatwierdzania źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez Wykonawcę oraz próbek tych materiałów,

- akceptacji sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót,

- opracowywania opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych wraz z wyznaczonym terminem ich usunięcia oraz określeniem wysokości obniżonego wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia.

  - Wykonawca umożliwi Zamawiającemu okresowe kontrolowanie wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przy dołożeniu najwyższej staranności oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ. w trakcie wykonywania robót, w tym zapewni posiadanie przez osoby wykonujące roboty, niezbędnych kwalifikacji, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń BHP dopuszczających do pracy, wyposaży te osoby w sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną oraz zorganizuje nadzór nad wykonywanymi pracami.

- Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem zorganizować teren budowy i zaplecza, uzgodnić z gestorami sieci zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być w I gatunku (najwyższej jakości) o udokumentowanym pochodzeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Robót zarówno nad osobami wykonującymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

- w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zabezpieczyć miejsce wykonania robót (mienie Zamawiającego i Wykonawcy) przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,

- po zakończeniu robót teren wykonania pozostawić w stanie nadającym się do użytkowania z uwzględnieniem ogólnej czystości. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez zbędnych odpadów.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest załatwić wszelkie formalności związane z zajęciem pasa  drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie  określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).

- Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz inne opracowania wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania   i odbioru robót, jeżeli takie okażą się niezbędne do realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę geodezyjną w trakcie budowy własnym staraniem i na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia robót uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o fakcie ich uszkodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest, wpisem do dziennika budowy, zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu lub zanikające oraz odbiory techniczne.

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę, w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.

- Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu i do zatwierdzenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy celem nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

- Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania robót w miejscu prowadzenia robót budowlanych, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikłe z czynu niedozwolonego popełnionego na terenie realizowania robót w miejscu prowadzenia robót budowlanych, przysługuje Zamawiającemu od Wykonawcy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem innych okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie wykonawcy i jego podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – przypadku, a odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem siły wyższej lub wyłącznego działania samego Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 3.000 000,00 zł zł przez cały okres obowiązywania umowy, a nadto ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników  i osób trzecich.

§ 9

- Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie robót osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia:

- …………………………………………………………………………………………………..

nazwa części zamówienia

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez Podwykonawców w zgodzie z niniejszą umową.

- W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę w zakresie określonym w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem ich na roboty, projekty umów lub umowy z Podwykonawcą wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę.

- Brak pisemnego sprzeciwu ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 14 dni od daty złożenia u Zamawiającego projektów umów lub umów, o których mowa w ust. 4, oznaczać będzie akceptację tych umów. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od jej zawarcia wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. Zamawiający nie ma obowiązku żadnych świadczeń na rzecz Podwykonawcy z zastrzeżeniem ustępów poniższych.

- Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje i Podwykonawców oświadczenia, że Podwykonawcy otrzymali należności z tytułu wykonania robót budowlanych na rzecz Wykonawcy i żadnych roszczeń z tego tytułu nie będą wnosić do Zamawiającego.

- W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, Zamawiający może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.

- W przypadku nie złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 7 bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz roboty wykonane przez Podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia.

- Nie zapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 8. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

- W przypadku wykonywania przez Podwykonawców robót rozliczanych przez Wykonawcę fakturami częściowymi, złożenie oświadczeń Podwykonawców, o których mowa w ust. 7, niezbędne jest przy każdorazowym rozliczeniu faktury częściowej.

§ 10

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ………………… zł brutto ( słownie: …………….00/100 złotych).

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonaną dokumentację projektową nie może przekroczyć 4,5 % całkowitego w/w wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, pełnienia nadzoru autorskiego, wykonania robót budowlanych, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne i niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z zakresu realizacji projektu, jak również inne, a bez których nie można wykonać zamówienia, w szczególności koszt organizacji terenu budowy i ubezpieczenia, koszt zakupu urządzeń i materiałów oraz wykonania robót budowlanych oraz uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia, należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz koszty przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonanych opracowań na rzecz Zamawiającego oraz praw zależnych, a w szczególności:

  - opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, opinii i zezwoleń,

  - koszt wykonanych ekspertyz, jeżeli okażą się niezbędne,

  - koszt podkładów mapowych, warunków technicznych, inwentaryzacji,

  - koszt wykonania dodatkowych kopii dokumentacji,

Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Za czynności wykonywane przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia. Koszty te są uwzględnione w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 10 ust. 1.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie zwiększeniu.

- Strony przewidują możliwość pomniejszenia (zmiany) wynagrodzenia ryczałtowego w przypadkach określonych w § 17 ust. 2 lit. a i b.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia w trakcie realizacji inwestycji od części zakresu zamówienia w przypadku powstania takiej konieczności. W takim przypadku wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość nie wykonanych robót, wycenionych wg przyjętych w ofercie Wykonawcy wartości w Szacunkowym Zestawieniu kosztów.

- Ewentualne niedoszacowanie wartości zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę.

§ 11

- Rozliczenie umowy nastąpi fakturami częściowymi.

- Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktur będzie stanowić protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na budowę budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni, podpisanym przez obie strony.

- Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktur będzie stanowić protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na budowę kolejki na Kamienną Górę, podpisanym przez obie strony.

- Rozliczenie robót budowlanych następować będzie miesięcznie, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w § 2, na podstawie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót częściowych wraz z rozliczeniem zatwierdzonym przez Zamawiającego, po zakończeniu danego miesiąca podpisanych przez obie strony. Protokoły odbiorów częściowych  wraz z rozliczeniem zaakceptowane przez Zamawiającego stanowią podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. Rozliczenia częściowe realizowane będą do 90% zaawansowania finansowego całego przedmiotu umowy. Po osiągnięciu tej wartości ostatnią płatnością jest rozliczenie końcowe. Podstawę ostatecznego rozliczenia wykonania umowy i wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego sporządzony po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z rozliczeniem rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia braku postępu robót z winy Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności należności do czasu podjęcia prac przez Wykonawcę.

- Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę faktury korygującej wraz z załącznikami. Termin płatności rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

§ 12

- Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy wyznacza osobę – kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ……………………., nr upr. ………………….

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie ………………., nr tel. ……………… lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Ze strony Wykonawcy dokumentację projektową będą wykonywać osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, tj.:

  - w specjalności architektonicznej -............................... nr uprawnień budowlanych........................,

  - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - ..................................... nr uprawnień budowlanych................................

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

    - kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - ……………..........……, nr uprawnień budowlanych................................

    - kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ……………..........……, nr uprawnień budowlanych................................,

    - kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ……………..........……, nr uprawnień budowlanych.................................

- W zastępstwie Zamawiającego w czasie realizacji robót nadzór inwestorski nad robotami ze sprawować będzie wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązki nadzoru inwestorskiego określone zostaną w umowie pomiędzy Zamawiającym a nadzorem inwestorskim.

§ 13

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu o fakcie zakończenia realizacji robót budowlanych oraz gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

- Komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy, zorganizowany przez Zamawiającego, nastąpi w terminie do 12 dni roboczych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru i stwierdzenia kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.

- Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe (5 kompletów) we wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym układzie, w skład których to dokumentów wchodzić będą między innymi:

- oryginał dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami,

- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- protokoły badań i sprawdzeń, pomiary ( w tym badań wody, pomiarów elektrycznych, toksyczności powietrza) pozwalających na użytkowanie obiektu,

- protokoły z odbiorów technicznych (w tym odbiorów przyłączy) i odbiorów robót ulegających zakryciu oraz wynikających z uzgodnień branżowych,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- monitoring telewizyjny przyłączy kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem szczegółowego obrazu wszystkich złączy pomiędzy odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości tj. rysy na materiale, nierówności, wgniecenia (wersja elektroniczna oraz papierowa wraz z wydrukiem spadków),

- protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu,

- projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian,

- zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zestawienie wyposażenia wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania,

- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i planu ewakuacji obiektu,

- dziennik budowy i inne dokumenty wynikające ze specyfikacji technicznych, warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku,

- protokoły odbioru instalacji wewnętrznych budynku, przewodów wentylacyjnych, wykonanych przyłączy,

- plan oznakowania rozmieszczenia hydrantów, gaśnic, znaków ewakuacyjnych oraz instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, instalacji,

- protokół z przeszkolenia Zamawiającego w zakresie użytkowania urządzeń teletechnicznych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji itd.

- inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku,

- Jeże1i Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeże1i Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Protokół odbioru powinien zawierać, co najmniej:

- datę sporządzenia protokołu,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót,

- wymienienie ewentualnych wad i usterek,

- terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy wymagane na mocy niniejszej umowy,

- wykaz osób uczestniczących w odbiorze wraz z ich podpisami.

- Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego robót z tytułu wystąpienia wad i/lub usterek przysługują następujące uprawnienia:

- Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz zażądać usunięcia wad i/usterek, wyznaczając termin ich usunięcia;

- jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie należne Wykonawcy o 5 % wynagrodzenia umownego brutto, a Wykonawca wydłuży okres rękojmi o 12 miesięcy;

- jeżeli wady i/lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może:

  - albo odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy bez wyznaczenia terminu dodatkowego na usunięcie wad oraz zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i żądać naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

  - albo żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Za datę odbioru końcowego uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Zamawiający, w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, zwoła komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru pogwarancyjnego.

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 14 dni ka1endarzowych od daty upłynięcia terminu gwarancji i rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy. Termin gwarancji na wykonaną dokumentację projektową rozpoczyna się z dniem odbioru ostatecznego dokumentacji przez Zamawiającego, a kończy się wraz z terminem upływu gwarancji na roboty budowlane, wykonane przez Wykonawcę na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, przy czym strony umownie rozszerzają rękojmię na okres równy udzielonej gwarancji. Rękojmia rozpoczyna bieg po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Elementy konstrukcyjne będą miały zapewnioną trwałość nie krótszą niż 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewnią użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie niezgodnie z parametrami ustalonymi w normach oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wykryciu wad w dokumentacji, dających się przypisać Wykonawcy, w okresie obowiązywania rękojmi, wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Jeżeli okaże się, iż dokumentacja zawiera wady, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane liczy się od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- W przypadku, gdy na zastosowane materiały ich producent udzielił gwarancji dłuższej niż    60 miesięcy, obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.

- Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu umowy.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesyłając Wykonawcy protokół określający wadę, jej istotność i proponowany termin usunięcia.

- Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

- Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią /gwarancją będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, wad w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia.

- Ustalenie wad nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Zamawiający.

- Protokół, określający stwierdzone wady oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie spisany przez Zamawiającego.

- Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy.

- Wybór uprawnień z rękojmi czy gwarancji należy do Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu zleci ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek.

- Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, który zostanie przeprowadzony najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. …………………… zł (słownie: …………………….. złotych) w formie ……………………………..….., najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia w kwocie …………………  zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ……………………  zł nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi oraz komisyjnym stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad  i usterek.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w okresie rękojmi za wady terminie, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w okresie gwarancji terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku nie zakończenia robót budowlanych w terminie umownym lub wydłużenia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowiązany jest do stosownego przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w ten sposób aby okres zabezpieczenia obejmował 30 dni od dnia odbioru końcowego. W przeciwnym razie, Zamawiający ma prawo do potrącenia z ostatniej faktury równowartości kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pieniądzu.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądzu, w sytuacji odmowy odbioru opisanej w § 13 Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu/terminu usunięcia wskazanych wad i usterek.

§ 16

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, nie tylko na zasadzie winy, ale i na zasadzie ryzyka, w wysokości 10% całego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1,

- za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych - w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad ujawnionych w przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- W przypadku wycinku drzew lub krzewów Wykonawca zobowiązany jest do nasadzeń rekompensacyjnych. Ewentualne nasadzenia muszą być ustalone z Zamawiającym.

- Zamawiający  zastrzega sobie prawo obniżenia o wysokość kar umownych:

  - należności wynikających z faktury Wykonawcy,

  - sum pieniężnych zabezpieczonych stosownie do §15 ust. 1 na wypadek niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy.

- Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zobowiązany jest pokryć w całości szkody mieniu osób trzecich powstałe w okresie i w związku z realizacją niniejszej umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy, lub ich dochodzenia na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktury.

§ 17

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, a w szczególności w zakresie:

- przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one korzystne np. technologicznie dla Zamawiającego albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, np. w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu,

- przedmiotu zamówienia, jeżeli zachodzi konieczność zmiany użytych do realizacji zamówienia materiałów pod warunkiem, że materiały zamienne będą o parametrach nie gorszych lub równych,

- wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian 
w obowiązujących przepisach prawa, z wyłączeniem podatku VAT; Zamawiający wyklucza możliwość zmiany umowy z powodu urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

- terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe,

- przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku:

    - warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być  potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu wykonania umowy,

    - okoliczności wynikających z tzw.”siły wyższej”,

    - nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie,

Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli zamawiający uzna, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

- zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, w następujących przypadkach:

    - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

    - niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

    - jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.),

- w zakresie warunków płatności. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie zgodnym z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 i 2 jest nieważna.

- Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma mocy wstecznej.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

§ 18

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy,

- stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ustalonych warunków i terminów realizacji, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót wykonanych do tego czasu,

- zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt,

- naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót.

- W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do :

  - sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych,

  - zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt,

  - naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 podpunkt a) lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac prawidłowo wykonanych do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy.

§ 19

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca nie będzie przekazywał żadnym osobom trzecim, a w szczególności przedstawicielom mediów oraz innych instytucji, z zastrzeżeniem obowiązków prawem przewidzianych, żadnych informacji  dotyczących realizacji umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody i akceptacji treści informacji przez Zamawiającego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.

- Wykonawca nie może przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno - użytkowy

Załącznik nr 2 – Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem

Załącznik nr 3 - Koncepcja kolejki na Kamienną Górę

Załącznik nr 4 – Opinia geotechniczna

Załącznik nr 5 - Inwentaryzacja sceny przy muszli koncertowej na Placu Grunwaldzkim w Gdyni wraz z dokumentacją fotograficzną

Załącznik nr 6 - Inwentaryzacja budynku toalet miejskich na Placu Grunwaldzkim w Gdyni wraz z dokumentacją fotograficzną

Załącznik nr 7 - Inwentaryzacja zieleni, Gdynia Plac Grunwaldzki, dz. Nr 686/174

Załącznik nr 8 – Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy

Zamawiający								Wykonawca