###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2004 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 76.912.718 zł z czego wydatkowano 67.914.469 zł, co stanowi 88,3 % planu, w tym:

| Wyszczególnienie | Plan 2004 | % udz. w strukturze | Wydatki |  |  | % udz. w strukturze | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | poniesione do 31-12-2004r. | niewygasające | Razem |  |  |
| inwestycje komunalne miasta, modernizacje i inwestycje jednostek budżetowych | 45 486 130 | 59,1% | 28 543 308 | 12 970 000 | 41 513 308 | 61,1% | 91,3% |
| zakup gruntów oraz nieruchomości pod realizację inwestycji | 11 606 800 | 15,1% | 8 997 379 |  | 8 997 379 | 13,2% | 77,5% |
| zakupy inwestycyjne | 5 951 136 | 7,7% | 4 642 425 |  | 4 642 425 | 6,8% | 78,0% |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych i jednostek kultury | 11 158 652 | 14,5% | 10 051 357 |  | 10 051 357 | 14,8% | 90,1% |
| inwestycje kapitałowe | 2 710 000 | 3,5% | 2 710 000 |  | 2 710 000 | 4,0% | 100,0% |
| Suma całkowita | 76 912 718 | 100,0% | 54 944 469 | 12 970 000 | 67 914 469 | 100,0% | 88,3% |

Uwarunkowania zewnętrzne spowodowały przesunięcie w czasie realizacji pełnego zakresu rzeczowo – finansowego zadań inwestycyjnych.

Rada Miasta Gdyni skorzystała z uprawnień określonych art. 130 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, który daje możliwość organowi stanowiącemu uchwalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Część zadań inwestycyjnych o wartości 12.970.000 zł, wykazanych w załączniku do uchwały Rady Miasta nr XXV/574/2004 z 24 listopada 2004 roku w sprawie  ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, określenia terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,  zostanie zrealizowana w 2005 roku. Jednakże pod względem finansowym wydatki te traktuje się jak wykonane.

Wydatki majątkowe stanowiły w 2004 roku 13,4 % wydatków budżetu miasta ogółem.

Źródła ich finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

| Źródła finansowania | Plan 2004r. | % udz. w strukturze | Wykonanie 2004 | % udz. w strukturze | Dynamika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody własne | 26 378 391 | 34,30% | 19 765 348 | 29,10% | 74,9% |
| Źródła zewnętrzne | 50 534 327 | 65,70% | 48 149 121 | 70,90% | 95,3% |
| kredyty | 40 000 000 | 52,01% | 40 000 000 | 58,90% | 100,0% |
| dotacje | 5 180 412 | 6,74% | 5 316 678 | 7,83% | 102,6% |
| subwencje | 2 000 000 | 2,60% | 2 000 000 | 2,94% | 100,0% |
| inne źródła | 3 353 915 | 4,36% | 832 443 | 1,23% | 24,8% |
| Ogółem | 76 912 718 | 100,00% | 67 914 469 | 100,00% | 88,3% |

Najbardziej znaczące (ze względu na wielkość poniesionych nakładów) w 2004 roku wydatki inwestycyjne to:

- budowa Drogi Różowej etap III – węzeł Al. Zwycięstwa z ul. Wielkopolską, wiadukty w ulicy Stryjskiej,

- prace przygotowawcze do kontynuacji budowy Trasy Kwiatkowskiego,

- modernizacje dróg gminnych (ulica Dembińskiego - I etap, ul. Kowieńska, ul. Powstania Wielkopolskiego, ul. Złota, ul. Cylkowskiego, łącznik ul. Gryfa Pomorskiego i Źródło Marii”, os. Dąbrowa - uzupełnienie nawierzchni ulic

- modernizacja pomieszczeń laboratoriów badawczo - diagnostycznych Pomorskiego Parku Technologicznego,

- inwestycje zakładu budżetowego Hala Sportowo-Widowiskowa

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych przedstawiono poniżej:

SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA  BUDŻETU MIASTA  NA  ROK  2004                                                      W ZAKRESIE  INWESTYCJI  MIEJSKICH

- Inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczę cia | planowane zakończe nie | plan | wykonanie do 31-12-2004r. | wydatki niewyga -sające | wykonanie łączne | % wyk. (kol. 8 : 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  |  | 48 682 876 | 36 919 702 | 8 300 000 | 45 219 702 | 92,9% |
| I | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 29 279 000 | 23 574 826 | 3 575 000 | 27 149 826 | 92,7% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 - lokalny transport zbiorowy |  |  | 700 000 | 539 672 | 125 000 | 664 672 | 95,0% |
|  | Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni |  |  | 700 000 | 539 672 | 125 000 | 664 672 | 95,0% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  | 21 438 000 | 18 780 881 | 1 950 000 | 20 730 881 | 96,7% |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 1c - wiadukty w ulicy Stryjskiej | 2003 | 2004 | 4 680 000 | 4 514 488 |  | 4 514 488 | 96,5% |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 1b - węzeł Al.. Zwycięstwa - ul. Wielkopolska | 2003 | 2005 | 2 042 000 | 1 987 391 |  | 1 987 391 | 97,3% |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 2 | 2004 | 2005 | 1 500 000 | 1 489 803 |  | 1 489 803 | 99,3% |
|  | - Trasa Kwiatkowskiego - prace przygotowawcze |  |  | 3 600 000 | 3 319 518 |  | 3 319 518 | 92,2% |
|  | ulica Janka Wiśniewskiego - II etap - prace przygotowawcze |  |  |  |  |  | 0 | #DZIEL/0! |
|  | ulica Janka Wiśniewskiego - II etap | 2004 | 2006 | 2 480 000 | 360 482 | 1 950 000 | 2 310 482 | 93,2% |
|  | - wymiana słupów trakcyjnych w ul. Morskiej | 2003 | 2004 | 663 000 | 657 999 |  | 657 999 | 99,2% |
|  | - wykup terenów (Droga Różowa) |  |  | 6 473 000 | 6 451 200 |  | 6 451 200 | 99,7% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 - drogi publiczne gminne |  |  | 7 141 000 | 4 254 273 | 1 500 000 | 5 754 273 | 80,6% |
|  | - ulica Dembińskiego - I etap | 2002 | 2004 | 450 000 | 350 622 |  | 350 622 | 77,9% |
|  | - ulica Kowieńska | 2001 | 2004 | 255 000 | 229 949 |  | 229 949 | 90,2% |
|  | - ulica Powstania Wielkopolskiego | 2002 | 2004 | 195 000 | 161 066 |  | 161 066 | 82,6% |
|  | - modernizacja dróg gminnych m.in. ul. Złota, Cylkowskiego, łącznik ul. Gryfa Pomorskiego i Źródło Marii” |  |  | 5 770 000 | 3 196 075 | 1 500 000 | 4 696 075 | 81,4% |
|  | - os.Dąbrowa - uzupełnienie nawierzchni ulic | 2004 | 2004 | 216 000 | 207 667 |  | 207 667 | 96,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 100 000 | 94 870 |  | 94 870 | 94,9% |
|  | - wykup terenów |  |  | 155 000 | 14 024 |  | 14 024 | 9,0% |
| II | DZIAŁ 630 - Turystyka ROZDZIAŁ 63095 - pozostała działalność |  |  | 1 430 000 | 18 225 | 1 411 000 | 1 429 225 | 99,9% |
|  | - rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej (program PHARE) | 2003 | 2005 | 1 430 000 | 18 225 | 1 411 000 | 1 429 225 | 99,9% |
| III | DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa ROZDZIAŁ 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 1 720 000 | 1 502 930 | 0 | 1 502 930 | 87,4% |
|  | wykupy terenów |  |  | 1 720 000 | 1 502 930 |  | 1 502 930 | 87,4% |
| IV | DZIAŁ 710 - Działalność usługowa ROZDZIAŁ 71095 - pozostała działalność |  |  | 2 500 000 | 132 492 | 2 364 000 | 2 496 492 | 99,9% |
|  | - Pomorski Park Technologiczny | 2004 | 2006 | 2 500 000 | 132 492 | 2 364 000 | 2 496 492 | 99,9% |
| V | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 1 327 000 | 764 171 | 550 000 | 1 314 171 | 99,0% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 - szkoły podstawowe |  |  | 127 000 | 118 369 | 0 | 118 369 | 93,2% |
|  | - przebudowa obiektów | 2004 | 2004 | 127 000 | 118 369 |  | 118 369 | 93,2% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 - licea ogólnokształcące |  |  | 1 200 000 | 645 802 | 550 000 | 1 195 802 | 99,7% |
|  | - przebudowa obiektów | 2004 | 2004 | 1 000 000 | 445 875 | 550 000 | 995 875 | 99,6% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 200 000 | 199 927 |  | 199 927 | 100,0% |
| VI | DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna ROZDZIAŁ 85202 - domy pomocy społecznej |  |  | 50 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 28,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 50 000 | 14 000 |  | 14 000 | 28,0% |
| VII | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7 719 720 | 6 909 788 | 0 | 6 909 788 | 89,5% |
| 1 | ROZDZIAŁ 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 3 792 916 | 3 174 399 |  | 3 174 399 | 83,7% |
|  | - regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe - zbiornik Krykulec | 2003 | 2004 |  |  |  | 0 |  |
|  | w tym środki: | GFOŚ |  | 500 000 |  |  | 0 | 0,0% |
|  |  | gminy |  | 1 417 916 | 1 171 780 |  | 1 171 780 | 82,6% |
|  | - uzupełnienia kanalizacji sanitarnej, w tym : *uzbrojenie dzielnicy Meksyk (500.000) * kan. sanit. w ulicy Artemidy (250.000) *kan. sanit. w ulicy Dembińskiego II etap (600.000) *kan. sanit. os. Witomino (915.000) |  |  | 2 265 000 | 1 899 569 |  | 1 899 569 | 83,9% |
|  | dokumentacja przyszłościowa |  |  | 110 000 | 103 050 |  | 103 050 | 93,7% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach |  |  | 200 000 | 199 880 |  | 199 880 | 99,9% |
|  | tereny zielone |  |  | 200 000 | 199 880 |  | 199 880 | 99,9% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90013 - schroniska dla zwierząt |  |  | 29 801 | 28 359 | 0 | 28 359 | 95,2% |
|  | rozbudowa schroniska dla zwierząt | 2004 | 2004 | 29 801 | 28 359 |  | 28 359 | 95,2% |
| 3 | ROZDZIAŁ 90015 - oświetlenie ulic |  |  | 269 000 | 220 295 | 0 | 220 295 | 81,9% |
|  | oświetlenie ulic |  |  | 269 000 | 220 295 |  | 220 295 | 81,9% |
| 4 | ROZDZIAŁ 90095 - pozostała działalność, |  |  | 3 428 003 | 3 286 855 | 0 | 3 286 855 | 95,9% |
|  | INWESTYCJE KOMUNALNE |  |  | 645 000 | 633 175 | 0 | 633 175 | 98,2% |
|  | - cmentarz komunalny Pierwoszyno | 1996 | 2004 | 270 000 | 267 406 |  | 267 406 | 99,0% |
|  | - uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód (program ISPA - koszt gminy) | 2002 | 2007 | 350 000 | 346 756 |  | 346 756 | 99,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 25 000 | 19 013 |  | 19 013 | 76,1% |
|  | LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE |  |  | 2 783 003 | 2 653 680 |  | 2 653 680 | 95,4% |
| VIII | DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  | 3 994 156 | 3 349 799 | 400 000 | 3 749 799 | 93,9% |
|  | ROZDZIAŁ 92118 - muzea |  |  | 3 750 000 | 3 105 651 | 400 000 | 3 505 651 | 93,5% |
|  | - Muzeum Miasta Gdyni | 2001 | 2006 | 3 750 000 | 3 105 651 | 400 000 | 3 505 651 | 93,5% |
|  | ROZDZIAŁ 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe |  |  | 244 156 | 244 148 | 0 | 244 148 | 100,0% |
|  | - Bałtycka Scena Letnia- nowa wizja teatru plenerowego (program PHARE) - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 244 156 | 244 148 |  | 244 148 | 100,0% |
| IX | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ 92601 - obiekty sportowe |  |  | 663 000 | 653 471 | 0 | 653 471 | 98,6% |
|  | - hala sportowo-widowiskowa | 2003 | 2006 | 663 000 | 653 471 |  | 653 471 | 98,6% |

W budżecie miasta na rok 2004 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji, zaplanowano  kwotę   48.682.876 zł.

Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych - prace wykonane w okresie do 31.12.2004r.,  łącznie z wydatkami niewygasającymi -  zamyka się kwotą  45.219.702 zł, co stanowi 92,9% kwoty wydatków zaplanowanych,

w tym :

- zadania gminy

transport                                                                       6.418.945 zł  tj. 81,9 %

turystyka                                                                      1.429.225 zł. tj. 99,9 %

gospodarka komunalna                                                1.502.930 zł. tj. 87,4 %

gospodarka komunalna                                                6.909.788 zł. tj. 89,5 %

oświata                                                                            118.369 zł  tj. 93,2 %

kultura i ochrona dziedzictwa                                      3.749.799 zł  tj. 93,9 %

kultura fizyczna i sport                                                   653.471 zł  tj. 98,6 %

działalność usługowa                                                   2.496.492 zł  tj. 99,9 %

- zadania powiatu

transport                                                                     20.730.881 zł  tj. 96,7 %

oświata                                                                         1.195.802 zł  tj. 99,7 %

domy pomocy społecznej                                                 14.000 zł  tj. 28,0 %

- GFOŚ                                                                         500.000 zł  tj. 100 %

W roku 2004, w odróżnieniu od lat poprzednich, pojawiły się trudności w pozyskaniu wykonawców na realizację robót drogowych, co w efekcie spowodowało konieczność wydłużania terminu składania ofert, a nawet  unieważniania wszczętych postępowań. Z tego tytułu w zakresie dróg gminnych budżet wykonany został na poziomie 81,9 %.

W części dotyczącej dróg powiatowych wykonano 96,7% planu, realizując pełen zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy w robotach budowlanych, gdyż problemy z pozyskaniem wykonawców na realizację dużych kontraktów nie występowały.

I.  TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600

Rozdział 60004  -  lokalny transport zbiorowy

- Rozwój proekologicznego transportu publicznego  w Gdyni

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „PROMEX” opracowało projekt budowlano-wykonawczy obejmujący budowę zajezdni trolejbusowej w Gdyni oraz 10,6 km trakcji trolejbusowej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury w mieście.

Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Droga Różowa - etap III faza 1c – wiadukty w ul. Stryjskiej

Inwestycja zakończona i odebrana w listopadzie 2004 r. Zakres obejmował przebudowę wiaduktu drogowego nad torami PKP wraz z niezbędną przebudową infrastruktury (w wyniku przebudowy została podniesiona nośność wiaduktu do klasy A oraz  zwiększona szerokość obiektu z 14,40 m do 15,15 m), budowę nowego wiaduktu drogowego  na  obciążenia  klasą  A  (obiekt  dwuprzęsłowy o rozpiętości  w  świetle 2 x 14,1 m, szerokość  jezdni - 9,0 m) oraz  przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.  Wykonano 1.888,8 m2 nawierzchni  bitumicznej SMA z obustronnymi chodnikami (1.146,9 m2), schody terenowe, kanał deszczowy  PCV Ø 315 – 100,3 mb i Ø 250 – 56,65 mb.

- Droga Różowa - etap III faza 1b  -  węzeł  Al. Zwycięstwa -  ul. Wielkopolska

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres robót obejmuje przebudowę skrzyżowania Al. Zwycięstwa  z   ul. Wielkopolską . Prace przebiegają zgodnie  z harmonogramem. Planowane zakończenie robót - sierpień 2005r.

- Droga Różowa - etap III faza 2  -  odcinek od „SANIPORU” do ul. Lotników

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres robót obejmuje budowę nowego układu drogowego na odcinku od SANIPORU do ulicy Lotników. Prace przebiegają zgodnie  z harmonogramem. Planowane zakończenie robót - wrzesień 2005r.

- Trasa Kwiatkowskiego -  prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych zaktualizowana została dokumentacja projektowa, wykonano też dodatkowe opracowania niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie i uregulowano opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej terenów pod budowę Trasy. Wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich uzyskał akceptację Komitetu Sterującego, w dalszym ciągu oczekujemy akceptacji przez Komisję Europejską.

Po akceptacji Ministerstwa Infrastruktury, ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót polegających na wycince drzew i wywiezieniu karpin z wydzielonego pasa drogowego przeznaczonego pod budowę Trasy Kwiatkowskiego. Termin rostrzygnięcia przetargu wyznaczono na  dzień 24.01.2005r.

- modernizacja słupów trakcyjnych przy ulicy Morskiej

Inwestycja zakończona i odebrana w czerwcu 2004 r. Wykonano sieć oświetleniową długości: przewód YDY 3x2,5 mb 1536, YAKY 4x35 mb 2.347,  YAKY 4x25 mb 2.290, YKY 3 x 6  mb 50, YAKY 4x120 mb 160 wraz z słupami:  trakcyjno - oświetleniowymi typu EM 12/15 – szt. 45 i typu E 12/12 – szt. 8, trakcyjnymi typu EM 12/15 szt. 3 i  typu E 10,5/12 szt. 9,  oprawy typ SGS 203  z żarówką typ SONT 150W szt. 96, skrzynie rozgałęźne  typu HENSEL  z zabezpieczeniami szt.52,  szafka oświetleniowa szt. 3.

- ulica Janka Wiśniewskiego -  prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych zaktualizowana została dokumentacja projektowa, wykonano też dodatkowe opracowania, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich uzyskał akceptację Komitetu Sterującego.

- ulica Janka Wiśniewskiego etap II

Inwestycja noworozpoczynana, przewidziana do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. W 2004 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Inżyniera Projektu, wszczęto postępowania na wybór wykonawcy robót (otwarcie ofert przeprowadzono w grudniu, procedura w trakcie) i wybór wykonawcy Promocji Projektu.

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

- os. Dąbrowa uzupełnienie nawierzchni drogowych

Inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2004 r. Wykonano:

  - ul. Walerianowa - chodnik z kostki betonowej gr 6 cm – 188,3 m2, wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 17,9 m2, nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej gr. 5 cm – 821,9 m2, schody z kostki betonowej - 1 kpl., kanał deszczowy Ø 300 z rur PCV – 175,15 mb

  - ul. Piołunowa – chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 9,2 m2.

- ulica Kowieńska

Inwestycja zakończona i odebrana we wrześniu 2004 r. w zakresie łącznika ulicy Orańskiej z ulicą Druskiennicką. Wykonano: 490,0 m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm,  82,0 m2 parkingu dla samochodów osobowych z kostki betonowej gr. 8 cm, 245,0 m2 chodnika i opaski z kostki betonowej gr. 6 cm, 17,1 mb bariery sztywnej, 106,2 mb kanału deszczowego Ø 400z rur PCV, 15,4 mb kanału deszczowego Ø 400 z rur betonowych Wipro, 73,35 mb wodociągu Ø 100 z rur żeliwnych sferoidalnych, ułożono 17,0 mb kabla energetycznego YAKY 4x120, przebudowano kolidującą kanalizację teletechniczną (TP S.A.) oraz sieć gazową n/c, wykonano zieleń.

- ulica Dembińskiego - I etap

Inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2004 r. Wykonano:  4.647,5 m2 nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (w tym: 3.532 m2 - jezdnia,  133 m2  - wjazdy i 982,5 m2 - parkingi),  2.258,95 m2 chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, mur oporowy z barierą sztywną, kanał   deszczowy z rur PCV Ø 400 - 277,0 mb, Ø 315 - 313,5 mb,  Ø 200 - 106,5 mb, 140 mb sieci wodociągowej PCV D-225, 993,0 mb sieci oświetleniowej z 24 słupami aluminiowymi SAL,  zieleń, przebudowano na długości 178 mb sieć c.o. z rur preizolowanych 2 x DN100, kolidujące kanalizację teletechniczną, linię energetyczną napowietrzną i kablową oraz sieć gazową.

- ulica Powstania Wielkopolskiego

Inwestycja zakończona i odebrana w kwietniu 2004 r. Wykonano: 5.232 m2 nawierzchni jezdni bitumicznej, 599 m2 nawierzchni drogowej z kostki betonowej gr. 8cm, 1.276 m2 chodnika z kostki betonowej gr. 6cm, 143,1 mb murów oporowych, 117 m2 schodów terenowych,   775,0 mb sieci kanalizacji deszczowej z rur PP Pragma  500 -  200, 66,8 mb sieci kanalizacji sanitarnej PCV  200 i 21,8 mb  160, 885 mb sieci  oświetleniowej  z 28 słupami aluminiowymi SAL, zieleń, przebudowano kolidujące kanalizację telefoniczną oraz 412 mb sieci gazowej  100 i 148 mb  50.

- modernizacja dróg gminnych, w tym :

  - dwa ciągi schodów  terenowych od ul. Ejsmonda na Bulwar Nadmorski

## Roboty zakończone i odebrane w lipcu 2004 r. Wykonano: 142,4 m2 schodów „ślimak” i 65,0 m2 schodów prostych  z balustradami i siedziskami.

  - remont schodów terenowych  (część gminna)  przy ul. Chwaszczyńskiej nr 24 w Gdyni - Karwinach

Roboty zakończone i odebrane w listopadzie 2004 r. Wykonano: stopnie schodów z krawężnika betonowego i kostki betonowej gr. 8 cm, spoczniki z kostki betonowej gr. 8 cm  (szerokość schodów - 3,0 m, długość 9,0 m).

  - ulica Algierska, Alzacka

Inwestycja noworozpoczynana, plac budowy przekazano wykonawcy robót w listopadzie 2004 r. Prace przebiegają zgodnie  z harmonogramem,  planowane zakończenie w marcu 2005 r.

  - ulica Cylkowskiego

Roboty zakończono w grudniu 2004 r., odbiór końcowy i rozliczenie planowane w I kwartale 2005 r. Zakres prac obejmował wykonanie wymiany kanału deszczowego w ulicach: Cylkowskiego (na odcinku od Legionów do Powstania Wielkopolskiego), Legionów (na odcinku od  Stryjskiej do końca ogrodzenia cmentarza), Stryjskiej (na odc. od Al. Zwycięstwa do Legionów) wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej (w tym wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości ulic).

  - ulica Chwarznieńska

Roboty zakończone i odebrane w grudniu 2004 r. Wykonano kanał deszczowy z rur PP Ø 600 - 115,8 mb, PP Ø 400 - 16,5 mb,  PP Ø 315 - 287,2 mb, odtworzona została nawierzchnia drogowa (w tym wykonano warstwę ścieralną na całej szerokości ulicy na odcinku od lasu do Obwodnicy).

W grudniu rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót w ulicy Złotej (etap I) wraz z regulacją Potoku Chylońskiego.

II. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- Rozdział  63095 – pozostała działalność

- rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

Inwestycja noworozpoczynana, realizowana przy współfinansowaniu ze środków Phare 2002. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót, a w dniu 30 listopada 2004 r. została podpisana umowa z wykonawcą. 16 grudnia 2004 r. Menedżer Projektu wydał polecenie rozpoczęcia robót, zaś 27 grudnia 2004 r wystawił dokument „dostęp do placu budowy”.  Z dniem 28 grudnia 2004 r. wykonawca rozpoczął realizację Projektu.

III. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Rozdział 71095 – pozostała działalność

- Pomorski Park Technologiczny – przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98.

Inwestycja noworozpoczynana, realizowana przy współfinansowaniu ze środków Phare 2003.  Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót, a w dniu 27.10.2004r. została podpisana umowa z wykonawcą.  Dnia 15.11.2004 r. udostępniono wykonawcy plac budowy z poleceniem rozpoczęcia robót z dniem 16.11.2004 r. Wykonawca zorganizował plac budowy, zaplecze budowy i biuro Inżyniera. Wykonano częściowo roboty rozbiórkowe budowlane i instalacyjne, usunięto kolidującą zieleń (wycinka drzew) i wykonano tymczasowe zasilanie elektryczne istniejącego budynku administracyjnego.

- IV. DZIAŁ 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

- SP Nr 9 ( ZSO Nr 3 ) docieplenie szybu windy

Wykonano docieplenie szybu zrealizowanej w roku 2003 windy dla niepełnosprawnych, w trybie zlecenia do 6000 EURO. Prace zakończone i odebrane w czerwcu 2004 r.

- kryta pływalnia przy ZS Nr 10 – wentylacja grawitacyjna w łączniku

Wykonano dodatkową wentylację grawitacyjną w łączniku basenu z budynkiem szkoły, w trybie zlecenia do 6.000 EURO. Prace zakończone i odebrane.

- Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

- przebudowa obiektów  -  sala gimnastyczna przy V LO

Inwestycja noworozpoczynana. Plac budowy przekazano wykonawcy robót we wrześniu 2004r. Wykonano rozbiórkę pawilonu lekcyjnego i pawilonu z salą gimnastyczną, roboty ziemne, fundamenty, izolację ścian przyziemia, podłoża pod posadzki, ściany murowe i słupy. Planowany termin zakończenia robót - sierpień 2005 r.

- V. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- Rozdział 85202 § 6050 – domy pomocy społecznej

- Dom pomocy społecznej przy ul. Pawiej

W roku 2004 przeprowadzono konkurs na opracowanie „Koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Domu Pomocy Społecznej”. Konkurs poprzedza wybór wykonawcy, któremu w roku 2005 zostanie zlecone opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki wydatkowano na zwrot kosztów oraz nagrody dla projektantów, biorących udział w postępowaniu konkursowym.

- VI. DZIAŁ 900 GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

- regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe - biornik retencyjny  „KRYKULEC”

Inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2004 r. Wykonano zaporę ziemną o obj. 7013 m3, budowlę upustową, przelew powierzchniowy, regulację materacami gabionowymi  potoku powyżej zbiornika do torów PKP - 150 m3 i poniżej zbiornika do granicy z rezerwatem przyrody „Kacze Łęgi” - 327 m3, roboty drogowe w zakresie: droga eksploatacyjna z płyt YOMB - 590 m2, droga tymczasowa do zbiornika z płyt YOMB - 2167 m2, nawierzchnia drogowa z kostki betonowej na skrzyżowaniu ulicy Olkuskiej z ulicą Łęczycką - 450 m2.

- uzupełnienia kanalizacji sanitarnej, w tym:

- uzbrojenie dzielnicy Meksyk

Inwestycja zakończona i odebrana w listopadzie 2004 r. Wykonano łącznie w ulicach: Brzoskwiniowej, Morelowej, Śliwkowej, Ananasowej, Gruszkowej, Orzechowej, Palmowej, Wiśniowej, Przemysłowej, Dachnowskiego, Nowodworskiego i Jabłkowej kanał sanitarny  Ø 200 PCV o długości 3.046,3 mb wraz z odcinkami przyłączy w obrębie pasa drogowego.

- kanalizacja sanitarna w ul. Artemidy

Inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2004 r. Wykonano 159,3 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 i 131,1 mb kanału tłocznego z rur PE Ø 90, przepompownię ścieków, 426 mb  kabla YKY 5x16 mm2 zasilającego przepompownię, 1 słup oświetleniowy typu SATURN z oprawą, odtworzono tymczasową nawierzchnię drogową z płyt.

- kanalizacja sanitarna os. Witomino

Inwestycja zakończona i odebrana w listopadzie 2004r. Wykonano łącznie w ulicy Długiej, Wąskiej, Poprzecznej: kanał sanitarny - PVC Ø 200 o długości 650 mb wraz z odcinkami przyłączy w obrębie pasa drogowego o łącznej długości 263 mb, wymieniono kanał deszczowy betonowy Ø 400 - 130 mb, PCV Ø 315 i  200 - 1239 mb oraz odtworzono nawierzchnie drogową po robotach sanitarnych (w tym warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni).

- kanalizacja sanitarna w ulicy Dembińskiego -  etap II

Roboty sanitarne zakończono w grudniu 2004 r. - wykonano kanał sanitarny PCV Ø 200 oraz i ułożono częściowo tymczasową nawierzchnię drogową z płyt YOMB, odtwarzanie istniejącej nawierzchni drogowej na odcinku od ulicy Sambora do posesji nr 105 w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia całości robót i odbioru inwestycji - marzec 2005r.

Rozdział 90013  schronisko dla zwierząt

- rozbudowa schroniska dla zwierząt – uregulowano płatności za roboty wykonane w roku 2003.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- oświetlenie ulicy Zielonej: inwestycja kontynuowana, zakończono i rozliczono etap II (etap I realizowano w 2003 roku).

- oświetlenie ulicy Podchorążych: inwestycja zakończona i odebrana we wrześniu 2004r., ułożono 150 mb kabla YAKY 4x25mm2, 10 mb kabla YAKY 4x50m2, ustawiono 8 słupów oświetleniowych SSO 75/100/3P KROMIS – BIS z oprawami SGS 203/70W.

- oświetlenie schodów od ulicy Powstania Wielkopolskiego, Wiosny Ludów, Powstań Chłopskich oraz przejścia pieszego od ulicy Powstania Wielkopolskiego do ulicy Cylkowskiego: inwestycja zakończona i odebrana w sierpniu 2004r., ułożono 534 mb kabla YAKY 4x25mm2, ustawiono 20 słupów oświetleniowych typu ROSA SAL - 4,5 z oprawami SGS 101/SONT + 70W.

- oświetlenie schodów terenowych od ulicy Ejsmonda do Bulwaru Nadmorskiego: inwestycja zakończona w grudniu 2004r., odbiór końcowy planowany w lutym 2005r., ułożono 100 mb kabla YAKY 3x10 mm2, ustawiono 2 słupy oświetleniowe typu parkowego S-40 z oprawami SONT+70W.

- oświetlenie skrzyżowania ulic Pomorskiej i Zakopiańskiej oraz ciągu pieszego przy Przychodni Lekarskiej „Działki Leśne”: inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2004r., ułożono 272 mb kabla YAKY 4x25 mm2 i 4 mb kabla YKY 5x10 mm2, ustawiono 6 słupów oświetleniowych typu SAL 4,5 „ROSA” z oprawami „MALAGA” 70 SGS 101 oraz 4 słupy oświetleniowe typu SAL 9,3 „ROSA” z oprawami OUSn –150W oraz zamontowano szafkę oświetleniową.

- oświetlenie ulicy Rtęciowej (od budynku Nr 46 do Nr 52): inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2004r., ułożono 96 mb kabla YAKY 4x16 mm2, ustawiono 2 słupy oświetleniowe S-60 PC o wys. 6 m z oprawami SGS 203/70W.

- oświetlenie ulicy Solnej: inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2004r., ułożono 213 mb kabla YAKY 4x25 mm2 i 4 mb kabla YKY 5x10 mm2, ustawiono 7 słupów oświetleniowych typu SAL 9,3 „ROSA” z oprawami OUSn–150W, zamontowano szafkę oświetleniową oraz wykonano złącze zintegrowane.

- oświetlenie ulicy Porębskiego - I etap: inwestycja noworozpoczynana, plac budowy przekazano wykonawcy w grudniu 2004r., planowane zakończenie robót – styczeń 2005 r.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- tereny zielone – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Płk Dąbka

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres robót planowanych do rozpoczęcia w 2004 roku obejmował przebudowę gazociągu ś/c DN 100, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz częściowe ukształtowanie terenu (w rejonie przebudowy gazociągu). Teren budowy przekazano wykonawcy w listopadzie, prace realizowane są zgodnie z harmonogramem, planowane zakończenie robót w marcu 2005r.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

INWESTYCJE KOMUNALNE

- cmentarz komunalny Pierwoszyno

Inwestycja zakończona i odebrana w maju 2004r.  Wykonano drogi wewnętrzne (jako ciągi pieszo-jezdne)  z kostki betonowej gr. 8cm – 2.395 m2, umocnienie skarp płytami MEBA – 3.308,00 m2, kanał deszczowy PCV  315 – 100,0 mb,  250 – 259,0 mb,  200 – 86,0 mb, sieć wodociągową z rur stalowych  32 – 265,0 mb,  25 – 88,0 mb,  20 – 19,5 mb, PE  32 – 342,0 mb oraz studnie chłonne  1000 –  9 szt.

Łączna powierzchnia terenu objęta pracami wyniosła 14.900 m2, a w ich efekcie uzyskano 7.205 m2 powierzchni grzebalnej, co dało przyrost miejsc grzebalnych o 2.085 grobów ziemnych.

- uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód

W roku 2004 opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej części osiedla Chwarzno-Wiczlino. Inwestycja realizowana będzie przez PEWiK Gdynia przy współfinansowaniu ze środków ISPA.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

- uzbrojenie osiedla  „SOKÓŁKA II”- Inicjator GI „HOSSA” S.A.

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru. Wykonano kanalizację deszczową, roboty drogowe oraz urządzenie terenu przy „mokrym” i „suchym” oczku wodnym z małą architekturą i zielenią.

- droga  dojazdowa od ul. Chwaszczyńskiej  (ulica Krzemowa) – Inicjator „VECTOR” Sp. z o.o.

Uregulowano płatności za roboty wykonane w roku 2003.

- kanalizacja deszczowa w ulicach Łowickiej i Małopolskiej – Inicjator STM PB Grabarczyk, Adamczyk

Uregulowano płatności za roboty wykonane w roku 2003.

- ulica Promienna – Inicjator „TARGO” S.A.

Inwestycja kontynuowana. Wykonano sieć wodociągową, nawierzchnię ulicy oraz mury oporowe. Zlikwidowano kolidujący z układem drogowym zbiornik przeciwpożarowy. Roboty zostaną zakończone po przestawieniu ogrodzenia posesji Nr 5 przez właściciela (obecnie toczy się postępowanie odwoławcze z udziałem PINB).

- oświetlenie ulic Migdałowej, Owocowej, Warzywnej i Truskawkowej - Inicjator Społeczny Komitet Budowy Oświetlenia Ulic

Uregulowano płatności za roboty wykonane w roku 2003.

- ulica Ks.J.P.Siega - Inicjator PB „PANORAMA” Sp. z o.o.

Inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2004r. Wykonano drogę o nawierzchni z asfaltobetonu - 1.533,6 m2 i kostki betonowej o gr. 8 cm - 885,3 m2 , chodniki z kostki betonowej o gr. 6cm - 799,4 m2, kanalizację deszczową:  400 PCV - 94,1 mb,  315 PCV - 171,85 mb,  250 PCV - 3,8 mb,  200 PCV - 51,8 mb, kanalizację sanitarną :  200 PCV - 201,6 mb i  160 PCV - 14,7 mb, wodociąg  110 PE - 74,2 mb oraz oświetlenie: kabel YAKY 4x35 mm2 + 9 słupów stalowych o wys. 9 m z oprawami SGS 203.  W sięgaczu ulicy Źródło Marii ułożono odwodnienie: kanał  400 PCV - 137,2 mb,  315 PCV - 7,5 mb,  200 PCV - 11,2 mb oraz osadnik piasku i separator 20/200 z wylotem poprzez odtworzone rowy melioracyjne na odcinku 207,2 mb do Potoku Źródło Marii. Ponadto odtworzona została nawierzchnia sięgacza, a dodatkowo ułożono nową nawierzchnię  z kostki betonowej -150 m2 i nawierzchnię z tłucznia - 265 m2 .

- oświetlenie odcinka ulicy Spokojnej - Inicjator Społeczny Komitet Budowy  Oświetlenia

## Inwestycja zakończona i odebrana we wrześniu 2004r. Ułożono 385 mb kabla YAKY 4x25 mm2  i ustawiono 10 słupów oświetleniowych  typu S60 z oprawami SGS 203/70W.

- uzbrojenie odcinka ulicy Zielnej - Inicjator P. Maciej Brodzki

## Inwestycja zakończona i odebrana w październiku 2004r. Wykonano 108 mb kanalizacji sanitarnej PCV  200 (w tym przepych dł. 4 m pod jezdnią ulicy Witomińskiej) i  83,6 mb wodociągu PE f 90.

- przebudowa pasa drogowego w ulicy Bosmańskiej - Inicjator WAM OR Gdynia

## Inwestycja zakończona i odebrana w sierpniu 2004r. Wykonano pasy włączenia i wyłączenia o nawierzchni bitumicznej - 444,5 m2 oraz chodnik z kostki betonowej o gr.6 cm - 352,5 m2.

- budowa odcinka ulicy Gryfa Pomorskiego - Inicjatorzy P. Marek Karczewski i Emilian Szczypiński

## Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano nawierzchnię drogową wraz z miejscami parkingowymi, ścieżką rowerową i odwodnieniem. Planowany termin odbioru robót - marzec 2005 r.

- budowa odcinka ulicy Owocowej - Inicjator Społeczny Komitet Budowy

Inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2004r. Wykonano jezdnię z kostki betonowej - 450,6 m2 wraz z chodnikami - 221,9 m2 i kanalizacją deszczową PCV  315 - 83,9 mb.

- budowa drogi dojazdowej do osiedla „Sadyba Orłowska” - Inicjator G.I. „HOSSA” S.A.

Inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2004r. Wykonano drogę z parkingami i wjazdami o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 1.745,1 m2 oraz chodnikami z kostki o gr. 6 cm - 394,9 m2, przebudowano wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie: kabel YAKY 4x25 mm2 - 199 mb + 6 słupów stalowych (z odzysku) z wysięgnikami z oprawami SL 100/70.

- uzbrojenie osiedla „Sokółka III” - Inicjator G.I. „HOSSA” S.A.

## Inwestycja noworozpoczynana, wykonawca został wprowadzony na plac budowy i rozpoczął realizację kanału deszczowego. Planowany termin zakończenia  -  październik 2005 r.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

- zajezdnia autobusowa przy ulicy Chwaszczyńskiej

Roboty zakończone i odebrane w sierpniu 2004 r. Wykonano naprawę dachu i likwidację skutków przecieków (malowanie pomieszczeń).

###### VII. DZIAŁ 921 KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 - teatry

- projekt „Bałtycka Scena Letnia – nowa wizja teatru plenerowego”

Przeprowadzono konkurs architektoniczny na koncepcję teatru letniego w Gdyni Orłowie. Opracowano koncepcję wielobranżową, projekt budowlany, studium wykonywalności i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz  wybrane elementy projektu wykonawczego.

Rozdział 92118 - muzea

- Muzeum Miasta Gdyni

Inwestycja kontynuowana. Trwają prace związane z dokończeniem stanu surowego zamkniętego części ogólnoobiektowej i MMG tj. elewacje, stolarka aluminiowa, elementy wejścia głównego i zabezpieczenie obiektu przed napływem wód deszczowych. Z uwagi na trudności płatnicze po stronie fundacji „O Dach dla Historii MWRP”, finansującej realizację Muzeum Marynarki Wojennej, zakończenie realizacji całego kompleksu uległo przesunięciu na rok 2005. Przewidywany termin zakończenia tego etapu inwestycji - kwiecień 2005 r.

VIII. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - obiekty sportowe

- hala sportowo – widowiskowa

Inwestycja noworozpoczynana, współfinansowana ze środków MENiS. W lipcu 2004 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Z końcem listopada 2004 r. realizację tej inwestycji przejął zakład budżetowy Hala Sportowo- Widowiskowa. Do listopada 2004 roku wykonawca zorganizował plac budowy, zaplecze budowy i zaplecze biurowe dla nadzoru inwestorskiego  i autorskiego, rozpoczął roboty ziemne i fundamentowe oraz przebudował kolidujące uzbrojenie.

II. WYKONANIE INWESTYCJI W ROKU 2004                                                                                  JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 24 216 147 | 18 967 016 | 78,3% |
| 1 | DZ. 600 - Transport i łączność | 11 084 | 11 084 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 - pozostała działalność | 11 084 | 11 083 | 100,00% |
|  | Projekt Tellus - zakup sprzętu komputerowego | 11 084 | 11 083 | 100,00% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 742 656 | 2 422 997 | 64,74% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 742 656 | 2 422 997 | 64,74% |
|  | NZOZ Grabówek - montaż dźwigu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | 207 256 | 207 256 | 100,00% |
|  | NZOZ Pustki Cisowskie - VITA - MED Centrum Opieki Medycznej - montaż dźwigu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | 120 000 | 120 000 | 100,00% |
|  | NZOZ Witomino - montaż dźwigu platformowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | 96 000 |  | 0,00% |
|  | NZOZ Działki Leśne - montaż dźwigu osobowego wraz z podjazdem | 7 000 | 7 000 |  |
|  | Nabycie na rzecz miasta nieruchomości należącej do PWH-D Merkury w upadłości | 1 146 000 | 1 145 327 | 99,94% |
|  | Zwrot nakładów poniesionych na obiektach parku "Kolibki" | 500 000 | 500 000 | 100,00% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 1 666 400 | 443 414 | 26,61% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 34 300 | 16 804 | 48,99% |
|  | rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 800 | 12 308 | 41,30% |
|  | Projekt "ABC - Alians Miast Bałtyckich" - zakup sprzętu komputerowego | 29 800 | 12 308 | 41,30% |
|  | rozdz.71015 - nadzór budowlany | 4 500 | 4 496 | 99,91% |
|  | Zakup komputerów | 4 500 | 4 496 | 99,91% |
| 4 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 626 000 | 715 324 | 27,24% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 626 000 | 715 324 | 27,24% |
|  | Połączenia światłowodowe z budynkami UM i ich utrzymanie | 150 000 |  | 0,00% |
|  | Wykonanie instalacji w Sali Mieszkańców w budynku UM | 200 000 | 185 865 | 92,93% |
|  | Modernizacja windy w budynku UM | 200 000 |  | 0,00% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Urbanistyki | 40 000 | 36 263 | 90,66% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
|  | Zakup sprzętu i oprogramowania oraz jego konfiguracja w celu uruchomienia systemu elektronicznego obiegu | 1 500 000 |  | 0,00% |
|  | Zakup samochodów | 86 500 | 86 500 | 100,00% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 249 500 | 206 696 | 82,84% |
| 5 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 661 560 | 1 583 241 | 95,29% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 434 000 | 415 691 | 95,78% |
|  | Doposażenie Policji - zakup samochodów operacyjnych oraz zakup sprzętu dla systemu telewizji przemysłowej | 434 000 | 415 691 | 95,78% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 1 037 500 | 1 037 500 | 100,00% |
|  | Budowa strażnic dla Państwowej Straży Pożarnej | 475 000 | 475 000 | 100,00% |
|  | Zakup samochodu operacyjnego | 62 500 | 62 500 | 100,00% |
|  | Zakup samochodu gaśniczego | 500 000 | 500 000 | 100,00% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 36 000 | 36 000 | 100,00% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 36 000 | 36 000 | 100,00% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 154 060 | 94 050 | 61,05% |
|  | Adaptacja budynku dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego | 60 000 |  | 0,00% |
|  | Wyposażenie dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 94 060 | 94 050 | 99,99% |
| 6 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 147 738 | 144 830 | 98,03% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 50 485 | 50 282 | 99,60% |
|  | SP 28 - zakup kuchni gazowej | 4 270 | 4 270 | 100,00% |
|  | SP 28 - modernizacja boiska | 9 000 | 9 000 | 100,00% |
|  | SP 16 - zakup wyparzacza o patelni elektrycznej do kuchni | 10 285 | 10 284 | 99,99% |
|  | SP 33 - zakup zestawu komputerowego | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
|  | SP 40 - zakup patelni | 7 900 | 7 698 | 97,44% |
|  | SP 46 - zakup kotła warzelnego | 7 030 | 7 030 | 100,00% |
|  | SP 47 - zakup kotła warzelnego | 7 000 | 7 000 | 100,00% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 80 652 | 77 948 | 96,65% |
|  | PS 14 - zakup szafy przelotowej | 4 222 | 4 212 | 99,76% |
|  | PS 36 - zakup wyparzarko - zmywarki | 7 000 | 7 000 | 100,00% |
|  | PS 23 - docieplenie budynku | 69 430 | 66 736 | 96,12% |
|  | rozdz.80120 - licea ogólnokształcące | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
|  | I LO - rozbudowa elektronicznego systemu ewidencji przebywających na terenie szkoły | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 6 601 | 6 600 | 99,98% |
|  | ZS Hotelarsko - Gastronomicznych - zakup stołu chłodniczego | 6 601 | 6 600 | 99,98% |
| 7 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 129 502 | 114 981 | 88,79% |
|  | 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi | 129 502 | 114 981 | 88,79% |
|  | Pomoc bezdomnym uzależnionym od alkoholu - zakupy inwestycyjne | 5 202 | 5 201 | 100,00% |
|  | Zakup telewizora dla Klubu Abstynenta "Krokus" | 4 300 | 4 300 | 100,00% |
|  | Zakup samochodów dla Straży Miejskiej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 120 000 | 105 480 | 87,90% |
| 8 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 480 668 | 480 178 | 99,90% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 376 300 | 376 300 | 100,00% |
|  | Rozbudowa poddasza w Zespole Opiekuńczym | 350 000 | 350 000 | 100,00% |
|  | Rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 18 300 | 18 300 | 99,99% |
|  | zakup koncentratora tlenowego | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
|  | 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 80 000 | 79 511 | 99,39% |
|  | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 80 000 | 79 511 | 99,39% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 17 040 | 17 039 | 99,99% |
|  | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzielnicowych ośrodków opieki społecznej | 17 040 | 17 039 | 99,99% |
|  | 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 328 | 7 328 | 100,00% |
|  | zakup aparatu do krioterapii | 7 328 | 7 328 | 100,00% |
| 9 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 22 140 | 22 140 | 100,0% |
|  | 85321 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 7 420 | 7 420 | 100,00% |
|  | Zakup komputerów | 7 420 | 7 420 | 100,00% |
|  | 85395 - pozostała działalność | 14 720 | 14 720 | 100,00% |
|  | zakup schodołazu dla osób niepełnosprawnych | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
|  | zakup zestawu komputerowego | 4 720 | 4 720 | 100,00% |
| 10 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 177 455 | 177 442 | 99,99% |
|  | rozdz. 85401 - świetlice szkolne | 9 512 | 9 500 | 99,87% |
|  | SP 11 - zakup kuchni gazowej | 3 512 | 3 500 | 99,66% |
|  | SP 23 - zakup zmywarki | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
|  | rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 167 943 | 167 942 | 100,00% |
|  | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Opata Hackiego dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 | 167 943 | 167 942 | 100,00% |
| 11 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 418 942 | 3 586 860 | 81,17% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 687 200 | 604 275 | 87,93% |
|  | ZKM - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 246 200 | 163 275 | 66,32% |
|  | ZCK - inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektów administrowanych przez ZCK | 441 000 | 441 000 | 100,00% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 3 731 742 | 2 982 585 | 79,92% |
|  | Pomorski Park Technologiczny - laboratoria badawczo - diagnostyczne modułu - modernizacja pomieszczeń, | 1 253 960 | 1 204 807 | 96,08% |
|  | Pomorski Park Technologiczny - laboratoria badawczo - diagnostyczne modułu - zakup wyposażenia laboratoriów | 2 477 782 | 1 777 778 | 71,75% |
| 12 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | 92116 Biblioteki | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
|  | - wykonanie podjazdu przy Wypożyczalni Naukowej | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 14 000 | 14 000 | 100,00% |
|  | - zakup sprzętu komputerowego | 14 000 | 14 000 | 100,00% |
| 13 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 744 102 | 9 671 136 | 90,01% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 10 552 660 | 9 479 695 | 89,83% |
|  | Zadaszenie lodowiska - namiot | 60 000 | 8 740 | 14,57% |
|  | Zakup tablicy wyników na boisku boczne | 22 000 | 21 960 | 99,82% |
|  | Zakup zadaszeń ławek zawodników rezerwowych | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
|  | Modernizacja nagłośnienia hali gier - zakup zestawu nagłaśniającego | 18 000 | 18 000 | 100,00% |
|  | Zakup maszyny do konserwacji lodu | 70 660 | 70 660 | 100,00% |
|  | Inwestycje zakładu budżetowego Hala sportowo-widowiskowa * | 10 362 000 | 9 340 335 | 90,14% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 191 442 | 191 441 | 100,00% |
|  | Zakup samochodu osobowego z przyczepą | 104 000 | 104 000 | 100,00% |
|  | Zakup kosiarki | 23 000 | 23 000 | 100,00% |
|  | Zakup maszyny do czyszczenia podłoży | 18 000 | 18 000 | 100,00% |
|  | Zakup licencji na korzystanie z programu komputerowego | 19 520 | 19 520 | 100,00% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla GOSiR | 26 922 | 26 921 | 100,00% |
| * wydatki niewygasające zakładu wynoszą 4.670.000 zł |  |  |  |  |

III. WYKONANIE INWESTYCJI W ROKU 2004

realizowanych przez Wydział Dróg i Komunikacji

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 743 197 | 741 581 | 99,78% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 2 900 | 2 869 | 98,93% |
|  | Budowa zatoki postojowej w ul. Cechowej | 2 900 | 2 869 | 98,93% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 740 297 | 738 712 | 99,79% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej - ul. Wielkopolska - ul. Źródło Marii | 375 750 | 375 694 | 99,99% |
|  | Budowa zatoki autobusowej w ul. Chwarznieńskiej na wysokości ul. Tezeusza | 769 | 722 | 93,89% |
|  | Modernizacja - skrzyżowanie ul. Unruga i ul. Bosmańska wraz z budową sygnalizacji świetlnej | 363 778 | 362 296 | 99,59% |

IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W ROKU 2004

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 560 498 | 276 170 | 49,27% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 76 500 | 20 110 | 26,29% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 76 500 | 20 110 | 26,29% |
|  | RD Działki Leśne - budowa schodów pomiędzy ul.Pomorską i Zakopiańską - projekt techniczny | 10 000 | 2 110 | 21,10% |
|  | RD Obłuże - projekt techniczny modernizacji ul.Krawieckiej | 10 000 |  | 0,00% |
|  | RD Obłuże - budowa zatok postojowych | 18 000 | 18 000 | 100,00% |
|  | RD Pogórze -wyk.zatok autobusowych i zmian w układzie drogowym na skrzyż. ul.Unruga i ul. Żelaznej RD | 19 500 |  | 0,00% |
|  | RD Pustki Cisowskie - budowa drogi łączącej ul. Chabrową z Parafią Rzymsko Katolicką | 15 000 |  | 0,00% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa ciagu pieszego od ZS nr 3 w kierunku ul. Narcyzowej – projekt | 4 000 |  | 0,00% |
| 2 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 101 860 | 96 685 | 94,92% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 73 860 | 68 710 | 93,03% |
|  | RD Babie doły - budowa boisk szkolnych RD | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
|  | RD Chylonia - budowa boisk szkolnych RD | 31 000 | 28 850 | 93,06% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego na terenie SP 33 RD | 21 000 | 21 000 | 100,00% |
|  | RD Śródmieście - bezpieczeństwo w dzielnicach - instalacja monitoringu w SP 21 | 3 000 |  | 0,00% |
|  | RD Pustki Cisowskie - modernizacja boisk RD | 14 860 | 14 860 | 100,00% |
|  | rozdz. 80104 – przedszkola | 4 500 | 4 500 | 100,00% |
|  | RD Kamienna Góra - budowa altany na placu zabaw PS 25 | 4 500 | 4 500 | 100,00% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 5 000 | 4 975 | 99,50% |
|  | RD Chylonia - budowa nasypu pod trybuny RD | 5 000 | 4 975 | 99,50% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 18 500 | 18 500 | 100,00% |
|  | RD Cisowa - modernizacja boisk RD | 18 500 | 18 500 | 100,00% |
| 3 | Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA | 5 400 | 5 400 | 100,00% |
|  | rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia | 5 400 | 5 400 | 100,00% |
|  | RD Kamienna Góra - zakup sprzętu medycznego dla Domu Samotnej Matki | 5 400 | 5 400 | 100,00% |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 192 275 | 6 838 | 3,56% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 101 000 | 3 178 | 3,15% |
|  | RD Obłuże - zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem jako parku leśnego | 50 000 |  | 0,00% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - zagospodarowanie terenu zieleni za PS 28 przy ul. Narcyzowej - wykonanie projektu i instalacji elektrycznej | 13 000 | 3 058 | 23,52% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Płk. Dąbka pod tereny rekreacyjno - sportowe RD | 38 000 | 120 | 0,32% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 000 | 3 660 | 20,33% |
|  | RD Babie Doły - wykonanie oświetlenia ul. Rybaków | 10 000 |  | 0,00% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - uporządkowanie przejścia przez teren parkowy z os. Moniuszki - instalacja oświetlenia | 8 000 | 3 660 | 45,75% |
|  | rozdz. 90095 pozostała działalność | 73 275 | 0 | 0,00% |
|  | RD Oksywie - zniwelowanie skarpy i ułożenie chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich | 32 509 |  | 0,00% |
|  | RD Babie Doły - budowa schodów terenowych od ul. Rybackiej do przystani rybackiej | 40 766 |  | 0,00% |
| 5 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 184 463 | 147 137 | 79,77% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 145 031 | 118 896 | 81,98% |
|  | RD Dąbrowa - wykonanie projektu boiska sportowego RD | 6 000 | 5 988 | 99,80% |
|  | RD Karwiny -Modernizacja nawierzchni i budowa ogrodzenia boiska przy ul. Buraczanej | 91 000 | 90 978 | 99,98% |
|  | RD Leszczynki - Centrum Rekreacki przy ul.Ściegiennego | 32 003 | 6 220 | 19,44% |
|  | RD Witom. - Leśniczówka - zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych RD | 16 028 | 15 710 | 98,02% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 39 432 | 28 241 | 71,62% |
|  | RD Śródmieście - zagospodarowanie placów zabaw na plaży miejskiej RD | 39 432 | 28 241 | 71,62% |

## V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W ROKU 2004

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00% |
|  | rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00% |
|  | Udział w spółce TBS "Czynszówka" | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00% |
| 2 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 110 000 | 110 000 | 100,00% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 110 000 | 110 000 | 100,00% |
|  | Udział w spółce z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy | 110 000 | 110 000 | 100,00% |

|  | Ogółem inwestycje | 76 912 718 | 67 914 471 | 88,30% |
| --- | --- | --- | --- | --- |