###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2005 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 136.069.392 zł, z czego wydatkowano 33.695.176 zł, co stanowi 24,8 % planu.

WYKONANIE INWESTYCJI   MIEJSKICH

REALIZOWANYCH  PRZEZ  WYDZIAŁ INWESTYCJI

W budżecie miasta na rok 2005 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji (wraz z wykupami gruntów), zaplanowano  92.439.001 zł.

Wykonanie finansowe  zadań inwestycyjnych za roboty wykonane w okresie do 30.06.2005r.  zamyka się łączną kwotą  24.958.691zł, co stanowi 27,0  %

w tym :

transport                                                               14.894.767 zł tj. 27,9%

turystyka                                                                1.705.246 zł tj. 25,8%

gospodarka komunalna                                          5.770.713 zł tj. 29,0%

oświata                                                                      790.905 zł tj.  17,4%

kultura i ochrona dziedzictwa                                1.766.560 zł tj. 37,9%

działalność usługowa                                                  30.500 zł tj.  1,1%

## Szczegółowe zadania przedstawia poniższa tabela

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczęcia | planowane zakończenie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  | 92 184 058 | 24 958 691 | 27,1% |
| I | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 53 316 000 | 14 894 767 | 27,9% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 - lokalny transport zbiorowy |  | 4 135 000 | 36 723 | 0,9% |
|  | Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni | 2005 | 2006 | 4 135 000 | 36 723 | 0,9% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 42 366 000 | 14 709 973 | 34,7% |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 1b - węzeł Al.. Zwycięstwa - ul. Wielkopolska | 2004 | 2005 | 6 206 000 | 2 525 243 | 40,7% |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 2 | 2004 | 2005 | 13 400 000 | 8 259 855 | 61,6% |
|  | - Trasa Kwiatkowskiego - etap III | 2005 | 2007 | 5 780 000 | 785 276 | 13,6% |
|  | - ulica Janka Wiśniewskiego - II etap | 2004 | 2006 | 10 380 000 | 2 135 | 0,0% |
|  | dokumentacja przyszłościowa - dla zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z UE |  |  | 2 500 000 |  | 0,0% |
|  | dokumentacja przyszłościowa (w tym Obwodowa Północna) |  |  | 13 155 |  | 0,0% |
|  | - Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników | 2004 | 2006 | 751 845 | 263 480 | 35,0% |
|  |  | źródła finansowania planowanych nakładów | środki planowane do refundacji z EFRR | 704 247 |  | 0,0% |
|  |  |  | środki finansowe gminy | 47 598 |  | 0,0% |
|  |  |  | wkład rzeczowy-aport gruntów | 187 152 |  | 0,0% |
|  | - wykup terenów (Droga Różowa) |  |  | 3 335 000 | 2 873 984 | 86,2% |
| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczęcia | planowane zakończenie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|  | ROZDZIAŁ 60016 - drogi publiczne gminne |  |  | 6 815 000 | 148 071 | 2,2% |
|  | - modernizacja dróg gminnych | 2005 | 2007 | 5 070 000 | 48 321 | 1,0% |
|  | - ul. Dembińskiego | 2002 | 2005 | 95 000 | 1 952 | 2,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 50 000 | 18 800 | 37,6% |
|  | - wykup terenów |  |  | 1 600 000 | 78 998 | 4,9% |
| II | DZIAŁ 630 - Turystyka ROZDZIAŁ 63095 - pozostała działalność | 6 600 000 | 1 705 246 | 25,8% |
|  | - rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej (program PHARE) | 2004 | 2005 | 6 600 000 | 1 705 246 | 25,8% |
| III | DZIAŁ 710 - Działalność usługowa ROZDZIAŁ 71095 - pozostała działalność | 2 400 000 | 30 500 | 1,3% |
|  | - Pomorski Park Technologiczny | 2004 | 2005 | 2 400 000 | 30 500 | 1,3% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 4 550 000 | 790 905 | 17,4% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 - szkoły podstawowe |  |  | 1 550 000 | 5 856 | 0,4% |
|  | - przebudowa obiektów | 2005 | 2005 | 1 500 000 | 5 856 | 0,4% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 - licea ogólnokształcące |  |  | 3 000 000 | 785 049 | 26,2% |
|  | - przebudowa obiektów | 2004 | 2005 | 3 000 000 | 785 049 | 26,2% |
| V | DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna ROZDZIAŁ 85202 - domy pomocy społecznej | 386 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 386 000 |  | 0,0% |
| VI | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19 872 058 | 5 770 713 | 29,0% |
| 1 | ROZDZIAŁ 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód |  | 5 788 058 | 33 029 | 0,6% |
|  | - regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe | 2005 | 2005 | 2 200 000 |  | 0,0% |
|  | w tym środki: | gminy |  | 2 200 000 |  | 0,0% |
|  | - uzupełnienia kanalizacji sanitarnej, w tym : * kan. sanit. Rejonu ul. Runguska - Przemyska (450.000), *kan. sanit. w ulicy Horyda i Płk. Dąbka (1.000.000) *kan. sanit. w ul. Chwaszczyńskiej (150.000) *kan.sanit. w ul. Racławickiej (1.500.000) |  |  | 3 465 000 | 1 004 | 0,0% |
|  | * Poprawa czystości wód Morza bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej | 2005 | 20005 | 23 058 |  | 0,0% |
|  | dokumentacja przyszłościowa |  |  | 100 000 | 32 025 | 32,0% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach |  | 500 000 | 117 121 | 23,4% |
|  | tereny zielone |  |  | 500 000 | 117 121 | 23,4% |
| 3 | ROZDZIAŁ 90015 - oświetlenie ulic |  |  | 400 000 | 70 220 | 17,6% |
|  | oświetlenie ulic |  |  | 400 000 | 70 220 | 17,6% |
| 4 | ROZDZIAŁ 90095 - pozostała działalność, |  |  | 13 184 000 | 5 550 343 | 42,1% |
|  | INWESTYCJE KOMUNALNE |  |  | 8 475 000 | 4 499 936 | 53,1% |
|  | - uzbrojenie obszaru Gdynia - Zachód (program ISPA - koszt gminy) | 2002 | 2007 | 8 340 000 | 4 499 936 | 54,0% |
|  | - modernizacja przystani rybackiej w Orłowie | 2005 | 2005 | 60 000 |  | 0,0% |
|  | - zaplecze ZCK - II etap | 2005 | 2007 | 75 000 |  | 0,0% |
|  | LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE |  |  | 4 709 000 | 1 050 407 | 22,3% |
| VII | DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 660 000 | 1 766 560 | 37,9% |
|  | ROZDZIAŁ 92118 - muzea | 4 660 000 | 1 766 560 | 37,9% |
|  | - Muzeum Miasta Gdyni | 2001 | 2006 | 4 660 000 | 1 766 560 | 37,9% |
| VIII | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ 92601 - obiekty sportowe |  |  | 400 000 |  | 0,0% |
|  | - projekt zagospodarowania stadionu przy ul. Olimpijskiej | 2005 | 2005 | 200 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  | 200 000 |  | 0,0% |

DZIAŁ 600 TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60004 ( 6050 -  lokalny transport zbiorowy

- Rozwój proekologicznego transportu publicznego  w Gdyni

Inwestycja kontynuowana. W roku 2005 wykonano dodatkowe zamienne opracowania projektowe i kosztorysowe, dokonano wyboru Inżyniera Projektu i wszczęto procedurę na wybór wykonawcy robót.

Rozdział 60015 ( 6050 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Droga Różowa - etap III faza 1b (węzeł Al. Zwycięstwa – ul. Wielkopolska)

Inwestycja kontynuowana. Prace rozpoczęto  w sierpniu 2004r., planowane zakończenie sierpień 2005r. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

- Droga Różowa - etap III faza 2 (odcinek od „SANIPORU” do ul. Lotników)

Inwestycja kontynuowana. Prace rozpoczęto  we wrześniu 2004r., planowane zakończenie sierpień 2005r. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

- Droga Różowa - etap IV (rozbudowa   ul. Lotników)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W lutym br.  złożony  został wniosek do Ministerstwa Gospodarki i Pracy o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Trasa Kwiatkowskiego etap III

Zakończono wyrąb i wywóz drzew i karpin z pasa drogowego przebiegającego przez tereny leśne projektowanej Trasy Kwiatkowskiego. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej z uwagi na zmianę przepisów  (specyfikacje techniczne, przedmiary, projekty). Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór Inżyniera Projektu.

- - ulica Janka Wiśniewskiego etap II

Inwestycja noworozpoczynana, realizowana w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport nr SPOT/1.2.3/7/04  przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową Nr 35/05

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- dwóch jezdni o szerokości 7,0 m (budowa nowej jezdni i przebudowa istniejącej)                      o konstrukcji nawierzchni na obciążenie ruchem KR-5 (bardzo ciężki) z obustronnymi chodnikami szerokości 2,0m oraz pasem dzielącym o zmiennej  szerokości (min. 2,0 m),     nowego wiaduktu drogowego Nr 2 o klasie nośności  „A”  (wiadukt łukowy  z jazdą dołem w formie nawiązującej do obiektów istniejących), mostów drogowych Nr 1 i Nr 2 o klasie nośności  „A” (zlokalizowanych nad rzeką Chylonką w miejscu skrzyżowania  ulicy Janka Wiśniewskiego z łącznicą   Estakady  Kwiatkowskiego), murów  oporowych  po obu stronach jezdni z gruntu zbrojonego  w systemie  TERRAMESH,  piaskownika, odwodnienia ulicy, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Janka Wiśniewskiego z łącznicą Estakady Kwiatkowskiego i ul. Energetyków, elementy małej architektury i zieleń oraz przebudowę toru Nr 84, kabli teletechnicznych, energetycznych, uzbrojenia wod.-kan., oświetlenia, sieci cieplnej i gazowej.

W maju br. zawarto umowę na roboty budowlane z Wykonawcą Projektu tj. Płockim Przedsiębiorstwem Robót Mostowych S.A. Płock. Prace rozpoczęto w maju 2005 r., planowane zakończenie -  listopad 2006 r.

Wykonawca zorganizował plac budowy, zaplecze budowy i biuro inżyniera, usunięto kolidującą zieleń (wycinka drzew i krzewów), dokonano częściowej rozbiórki toru 84 oraz wykonano część przebudowy sieci trakcyjnej.

Rozdział 60016 ( 6050 -  drogi publiczne gminne

Modernizacja dróg gminnych, w tym:

- ulica Chwarznieńska

Inwestycja zakończona w 2004r. W 2005r. wykonano zalecenia poodbiorowe.

- kanalizacja deszczowa w ulicy Algierskiej – Alzackiej

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano kanał deszczowy Ø 300 o długości 254,79 mb; przykanalik deszczowy Ø 200 o długości 90,07 mb; studnie rewizyjne Ø 1200 szt. 12; kraty ściekowe szt. 19; ciek betonowy o długości 35,00 mb oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni w ul. Algierskiej z płyt drogowych o pow. 693,00 m2 i w ul. Alzackiej z płyt sześciokątnych (trylinki) o pow. 352,80 m2.

- ulica Złota etap I

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Zakres prac obejmuje wykonanie: kanalizacji deszczowej w ulicach Złotej, Potasowej, Kadmowej, Miedzianej; kanalizacji sanitarnej, nawierzchni drogowej wraz z chodnikami w ul. Złotej, oświetlenia, regulacji Potoku Chylońskiego. Prace rozpoczęto w marcu 2005 r. – przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji – sierpień 2005r.

- ciąg pieszo-jezdny łączący ulice Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Zakres prac obejmuje wykonanie: kanalizacji deszczowej, wodociągu, murów oporowych, schodów, nawierzchni jezdni wraz z chodnikami. Planowany termin rozpoczęcia I etapu  inwestycji (odcinek od               ul. Źródło Marii do działki Nr 173/25) – lipiec br., zakończenie przewidziane jest we wrześniu 2005r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział  63095 ( 6050 – pozostała działalność

- rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

Inwestycja kontynuowana. Polecenie rozpoczęcia robót wydano 28 grudnia 2004r. Roboty budowlane rozpoczęto w marcu br. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 listopada 2005r. (termin finansowania                       z funduszu Phare 2002).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### Rozdział 71095 ( 6050 – pozostała działalność

- Pomorski Park Technologiczny – przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98.

Inwestycja kontynuowana. Roboty rozpoczęto 16 listopada 2004r. Prace budowlano-remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji czerwiec 2006r.(program współfinansowany z funduszu PHARE 2003).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 ( 6050 - szkoły podstawowe

# Przebudowa obiektów, w tym: remont SP Nr 29 i basen przy SP Nr 39

Zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wszczęto postępowanie  przetargowe na wybór wykonawców robót związanych z remontem kuchni i zaplecza w SP Nr 29 oraz remontu basenu wraz z zapleczem w SP Nr 39.

### Rozdział 80120 ( 6050 - licea ogólnokształcące

- przebudowa obiektów

## Sala gimnastyczna przy V LO.

Inwestycja kontynuowana. Trwają roboty wykończeniowe na sali gimnastycznej i prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu tj. odwodnienie terenu, boiska, parkingi oraz elementy małej architektury. Umowny termin zgłoszenia gotowości do odbioru wyznaczono na dzień 16.08.2005r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 ( 6050 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- tereny zielone – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Płk Dąbka

Rozliczenie robót wykonanych w roku 2004.

Aktualizowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę:

- terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka

- lasu komunalnego (pomiędzy Pogórzem a Obłużem) jako Parku Dzielnicowego.

Rozdział 90015 ( 6050 - oświetlenie ulic

- oświetlenie ulicy Zielonej

Inwestycja zakończona i odebrana (I-szy i II-gi etap w kwietniu 2004r, III-ci – w maju 2005r.)

Wykonano łącznie: 5.620 mb kabla YAKY 4x50mm2  , 336 mb kabla YAKY 4x120mm2, słupy oświetleniowe z oprawami  do lamp sodowych: 106 słupów stalowych o wysokości 11m, 3 słupy stalowe o wysokości 9 m, 3 słupy stalowe o wysokości 8 m, szafkę oświetleniową, 1 lampę sodowa wysokoprężną GE LU 100i150, szafkę pomiarową TP Z1/240 i szafkę oświetleniową SO-4/3-1.

- oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Narcyzowej

Inwestycja zakończona i odebrana w maju 2005r.

### Wykonano: 365 mb kabla YAKY 4x16mm2 , 47 mb kabla zasilającego YAKY 4x50mm2, 11 słupów oświetleniowych stalowych „MABO” o wys.4,5m z oprawami ZSD –70W oraz szafkę oświetleniową OS 3 /AST/B.

Rozdział 90095 ( 6050 - pozostała działalność

INWESTYCJE KOMUNALNE

- uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód

Inwestycja kontynuowana. Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz z wykupem terenów niezbędnych dla realizacji sieci wodociągowej                   i kanalizacji sanitarnej w części osiedla Chwarzo-Wiczlino.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

- uzbrojenie osiedla Sokółka III - Inicjator: G.I. „HOSSA” S.A.

Inwestycja kontynuowana od listopada 2005r. Wykonano część kanału sanitarnego i deszczowego oraz ok.1/3 robót drogowych w drodze dojazdowej (nawierzchnia z kostki betonowej). Planowany termin zakończenia – październik 2005r.

- budowa odcinka ulicy Olgierda.

Inicjator: STM –Grabarczyk, Sierzputowski.

Inwestycja noworozpoczynana. Podpisano umowę z Inicjatorem. Przygotowywany jest przetarg na wykonawcę robót.

- budowa drogi do osiedla Cadena ParkII.

Inicjator: JW. ConstructionS.A.

Inwestycja noworozpoczynana. Podpisano umowę z Inicjatorem. Przygotowywany jest przetarg na wykonawcę robót.

###### DZIAŁ 921 KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 ( 6050 - muzea

- Muzeum Miasta Gdyni

Inwestycja kontynuowana. Wykonano docelowy węzeł co dla Muzeum Miasta Gdyni i części ogólnoobiektowej. Trwają roboty związane z osadzeniem zewnętrznej ślusarki drzwiowej, zabezpieczeniem elementów kamiennych elewacji budynku i osadzeniem balustrad zewnętrznych. Przygotowywana jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy II-go etapu robót (roboty wykończeniowe i instalacyjne). Umowny termin zakończenia I etapu inwestycji 31.08.2005r.

##### WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2005

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan /w zł/ | Wykonanie /w zł/ | Stopień wykonania /w %/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 31 821 405 | 6 213 734 | 19,5% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 578 625 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 132 725 | 0 | 0,0% |
|  | ZKM - zakup systemu komputerowego oraz wiat przystankowych | 132 725 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 370 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej | 370 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminnne | 75 900 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą w ciągu ul. Lipnowskiej | 50 000 |  | 0,0% |
|  | Dokumentacja techniczna budowy schodów łączących ul. Sambora z ul. Widok | 25 900 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 120 810 | 1 917 577 | 46,5% |
|  | rozdz. 70001 - zakłady gospodarki komunalnej | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | ABK 3 - uzbrojenie podziemne przy Al. Zjednoczenia | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 100 810 | 1 897 577 | 46,3% |
|  | NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego | 210 000 |  | 0,0% |
|  | NZOZ Pogórze - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 120 000 |  | 0,0% |
|  | NZOZ Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 150 000 |  | 0,0% |
|  | Adaptacja budynku administracji ABK 4 przy ul. Warszawskiej 67 | 78 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 | 80 000 | 10 980 | 13,7% |
|  | Dok. techniczna budynku przy ul. Żeglarzy 8 | 40 000 |  | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 3 422 810 | 1 886 597 | 55,1% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 300 903 | 18 452 | 6,1% |
|  | rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 960 | 4 941 | 22,5% |
|  | Projekt "ABC - Alians Miast Bałtyckich" - zakup sprzętu komputerowego | 21 960 | 4 941 | 22,5% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 278 943 | 13 511 | 4,8% |
|  | Zakupy inwestycyjne Gdyńskiego Centrum Innowacji | 24 000 | 13 511 | 56,3% |
|  | - Budowa światłowodowej sieci szkieletowej i infokiosków upowszechniających internet w Gdyni | 254 943 |  | 0,0% |
| 4 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 250 816 | 210 015 | 9,3% |
|  | rozdz.75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 816 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup komputerów | 140 816 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 110 000 | 210 015 | 10,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Urbanistyki | 40 000 | 24 009 | 60,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 270 000 | 15 875 | 5,9% |
|  | Modernizacja dźwigu osobowego | 200 000 | 165 798 | 82,9% |
|  | Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów w UM | 1 500 000 |  | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 100 000 | 4 333 | 4,3% |
| 5 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 667 832 | 749 831 | 45,0% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 745 000 | 745 000 | 100,0% |
|  | Zakup radiowozu | 110 000 | 110 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja stanowiska dowodzenia Miejskiej Komendy Policji | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Komisariatu Policji w Chyloni | 235 000 | 235 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 803 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup samochodu operacyjnego | 60 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup samochodu podnośnika hudraulicznego | 543 000 |  | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 200 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 40 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 40 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 79 832 | 4 831 | 6,1% |
|  | Wyposażenie dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 15 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup magnetowidu do rejestracji obrazu z kamer systemu monitorowania miasta | 4 832 | 4 831 | 100,0% |
|  | Adaptacja budynku dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego | 60 000 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 64 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 64 000 | 0 | 0,0% |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 000 |  | 0,0% |
| 7 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 340 554 | 40 893 | 12,0% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 80 000 | 17 500 | 21,9% |
|  | SP 10 - wykonanie windy | 80 000 | 17 500 | 21,9% |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 75 000 | 0 | 0,0% |
|  | Adaptacja mieszkania na pomieszczenie do nauki oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych SP 12 | 75 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80110 - Gimnazja | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | Gimnazjum nr 4 - zakup zmywarki do naczyn | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 92 054 | 11 017 | 12,0% |
|  | PS 23 - przebudowa klatki schodowej | 80 986 |  | 0,0% |
|  | PS 4 - zakup zmywarki | 6 200 | 6 149 | 99,2% |
|  | PS 24 - zakup zmywarko - wyparzarki | 4 868 | 4 868 | 100,0% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 89 500 | 8 376 | 9,4% |
|  | III LO - zakup szafy kuchennej | 4 500 | 4 270 | 94,9% |
|  | III LO - budowa "Letniego amfiteatru" | 85 000 | 4 106 | 4,8% |
| 8 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 674 200 | 500 000 | 74,2% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Miejskim | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja Ośrodka Onkologicznego i budiowy dwóch bunkrów w Szpitalu Morskim | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 137 500 | 0 | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla MSPR | 137 500 |  | 0,0% |
|  | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 700 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa podjazdu dla potrzeb Poradni Leczenia Uzależnień | 26 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup alkomatów dla Policji | 10 700 |  | 0,0% |
| 9 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 767 500 | 22 838 | 3,0% |
|  | 85202 - domy pomocy społecznej | 9 500 | 9 489 | 99,9% |
|  | Zakup kserokopiarki (5.000 zł) i zestawu komputerowego (4.500 zł) dla DPS na Legionów | 9 500 | 9 489 | 99,9% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 748 000 | 3 350 | 0,4% |
|  | MOPS - rozbudowa poddasza w budynku Zespołu Opiekuńczego | 748 000 | 3 350 | 0,4% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 10 000 | 9 999 | 100,0% |
|  | zakup sprzętu kserokopiarek | 10 000 | 9 999 | 100,0% |
| 10 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 31 400 | 31 310 | 99,7% |
|  | 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 31 400 | 31 310 | 99,7% |
|  | Zakup drukarki RISOGRAF | 19 000 | 18 910 | 99,5% |
|  | Zakup 2 szaf archiwalnych | 12 400 | 12 400 | 100,0% |
| 11 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 015 | 4 014 | 100,0% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 4 015 | 4 014 | 100,0% |
|  | Zakup kserokopiarki (SOSW nr 1) | 4 015 | 4 014 | 100,0% |
| 12 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 490 790 | 2 441 588 | 98,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 2 490 790 | 2 441 588 | 98,0% |
|  | Pomorski Park Technologiczny - laboratoria badawczo - diagnostyczne modułu - modernizacja pomieszczeń, | 2 441 588 | 2 441 588 | 100,0% |
|  | Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej głównej w budynku przy Al.. Zwycięstwa 96/98 - Pomorski Park technologiczny | 49 202 |  | 0,0% |
| 13 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 000 | 16 391 | 82,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 20 000 | 16 391 | 82,0% |
|  | - zakup sprzętu komputerowego | 20 000 | 16 391 | 82,0% |
| 14 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 18 509 960 | 260 825 | 1,4% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 18 470 960 | 231 850 | 1,3% |
|  | Wykonanie zadaszenia lodowiska | 180 000 | 180 000 | 100,0% |
|  | Zakup kompletu bramek na stadion główny | 10 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja stadionu | 59 700 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja systemu monitoringu | 29 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja basenu żeglarskiego | 52 260 | 51 850 | 99,2% |
| * | Budowa hali sportowo-widowiskowej - Zakład budżetowy HW-S | 18 140 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 39 000 | 28 975 | 74,3% |
|  | Zakup budki medycznej | 10 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 29 000 | 28 975 | 99,9% |

*  W kwietniu 2005 roku wstrzymano budowę Hali Widowiskowo - Sportowej z powodu stwierdzenia błędów w projekcie konstrukcji żelbetowych. Usunięcie stwierdzonych błędów wymaga opracowania zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji żelbetowej oraz uzgodnienia pełnego zakresu robót zamiennych i kosztów robót dodatkowych. Przewidywane na wrzesień wznowienie robót uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji zatwierdzającej zamienny projekt budowlany oraz zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy na wykonanie robót dodatkowych.

WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC za I półrocze 2005

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan /w zł/ | Wykonanie /w zł/ | Stopień wykonania /w %/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 663 029 | 22 751 | 3,4% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 102 890 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 102 890 | 0 | 0,0% |
|  | RD Obłuże - projekt techniczny modernizacji ul.Krawieckiej | 16 000 |  | 0,0% |
|  | RD Działki Leśne - budowa schodów łączących ul. Pomorską i Zakopiańską | 7 890 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze -wyk.zatok autobusowych i zmian w układzie drogowym na skrzyż. ul.Unruga i ul. Żelaznej RD | 40 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - budowa drogi łączącej ul. Chabrową z Parafią Rzymsko-kat. MB Różańcowej | 15 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wielki Kack - wykonanie nawierzchni jezdni - ul. Orna | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - projekt budowl.-wykonawczy budowa ciagu pieszego od ZS nr 3 do ul. Narcyzowej | 14 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 85 783 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75495 - pozostała działalność | 85 783 | 0 | 0,0% |
|  | RD Cisowa - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy Cisowa | 28 000 |  | 0,0% |
|  | RD Leszczynki - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dworca SKM Leszczynki | 57 783 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 107 434 | 4 933 | 4,6% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 94 434 | 4 933 | 5,2% |
|  | RD Babie Doły - budowa boisk szkolnych RD | 3 000 |  | 0,0% |
|  | RD Chylonia - budowa boisk szkolnych RD | 35 000 |  | 0,0% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego na terenie SP 33 RD | 16 000 |  | 0,0% |
|  | RD Orłowo - modernizacja schodów i zewnętrznego przedsionka szkoły | 6 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - modernizacja boisk RD | 7 434 | 4 933 | 66,4% |
|  | RD Redłowo - budowa boisk szkolnych RD | 20 000 |  | 0,0% |
|  | RD Śródmieście - monitoring - instalacja kamer na terenie SP 21 | 7 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 13 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Grabówek - projekt techniczny boiska sportowego | 8 000 |  | 0,0% |
|  | RD Leszczynki - budowa boisk szkolnych RD | 5 000 |  | 0,0% |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 335 935 | 12 174 | 3,6% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 215 820 | 8 174 | 3,8% |
|  | RD Obłuże - zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem jako parku leśnego | 100 000 | 8 174 | 8,2% |
|  | RD Wielki Kack - projekt techniczny zagospodarowania placu zabaw - ul. Radosna | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - Projekt i montaż instalacji oświetleniowej na terenie parku | 9 940 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Płk. Dąbka pod tereny rekreacyjno - sportowe RD | 75 880 |  | 0,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - zagospodarowanie placów zabaw na terenach zielonych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 42 840 | 0 | 0,0% |
|  | RD Babie Doły - oświetlenie ulic - ul. Rybaków | 15 500 |  | 0,0% |
|  | RD Obłuże - oświetlenie ulic - ul. Skrajna | 14 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - uporządkowanie przejścia przez teren parkowy pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Moniuszki - wykonanie oświetlenia | 4 340 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - oświetlenie ulic - ul. Kadmowa | 9 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90095 pozostała działalność | 77 275 | 4 000 | 5,2% |
|  | RD Wielki Kack - budowa wiaty przy kapliczce na terenie Źródła Marii | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Oksywie - zniwelowanie skarpy i ułożenie chodnika na odcinku od kościoła do cmentarza wzdłuż ul. Arciszewskich | 32 509 |  | 0,0% |
|  | RD Babie Doły - budowa schodów terenowych od ul. Rybaków do przystani rybackiej | 40 766 |  | 0,0% |
| 5 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 30 987 | 5 644 | 18,2% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 30 987 | 5 644 | 18,2% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie boiska sportowego - plac przy ul. Śmidowicza pod boisko do piłki plażowej | 19 796 | 2 444 | 12,3% |
|  | RD Śródmieście - zagospodarowanie placów zabaw i zakup urządzeń na plażę miejską | 11 191 | 3 200 | 28,6% |

##### WYKONANIE INWESTYCJI  KAPITAŁOWYCH

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan /w zł/ | Wykonanie /w zł/ | Stopień wykonania /w %/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 6 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | Rozwój proekologicznego transportu w Gdyni - udział w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej | 6 000 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 000 000 | 2 500 000 | 62,5% |
|  | rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 4 000 000 | 2 500 000 | 62,5% |
|  | Udział w spółce TBS "Czynszówka" | 4 000 000 | 2 500 000 | 62,5% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 390 900 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz.90002 - Gospodarka odpadami | 1 390 900 | 0 | 0,0% |
|  | Udział w spółce Zakład Utylizacji Odpadów | 1 390 900 |  | 0,0% |
| 4 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz.92105 - Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | Wpłata na fundusz założycielski Pomorskiej Fundacji Filmowej | 10 000 |  | 0,0% |