## WInwest
I . SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NA ROK 2003 W ZAKRESIE INWESTYCJI MIEJSKICH - realizowanych przez Wydział Inwestycji
lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczęcia | data zakończenia | plan 2003r | wykonanie na dzień 30.06.2003r. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
INWESTYCJE ŁĄCZNIE : |  |  |  | 35169873 | 8688973.17 | 24.71%
| + środki Rad Dzielnic |  |  | 110766 | 35.38
| + GFOŚ |  |  | 350000 | 197411.28
I | DZIAŁ 600
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 15524000 | 2881436.97 | 18.56%
| GFOŚ |  |  | 200000 | 197411.28
1 | ROZDZIAŁ 60004 § 6050
| LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  |  | 152000 | 559.98 | 0.3684%
| - dokumentacja przyszłościowa zajezdnia autobusowa |  |  | 150000
| DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004 § 4300 |  |  | 2000 | 559.98
| - przygotowanie przetargów |  |  | 2000 | 559.98
2 | ROZDZIAŁ 60015 § 6050
| DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU |  |  | 9650000 | 1183619.1 | 12.27%
| - Droga Różowa - etap III faza 1a (włączenie ul. Lotników w ul. Wielkopolską) | 2003 | 2003 | 2250000 | 579949.47
| - Droga Różowa - etap III faza 1b ( węzeł Al.Zwycięstwa z ul. Wielkopolską) | 2003 | 2004 | 250000 | 12904
| - Droga Różowa - etap III faza 1c (wiadukty w ulicy Stryjskiej) | 2003 | 2004 | 3650000 | 100040.65
| - wymiana słupów trakcyjnych w ul. Morskiej | 2002 | 2003 | 600000
| - Trasa Kwiatkowskiego - prace przygotowawcze |  |  | 800000 | 10165
| - wykup terenów § 6060 |  |  | 2090000 | 480000
3 | ROZDZIAŁ 60015 § 4300
| DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU |  |  | 10000 | 559.98
| - przygotowanie przetargów |  |  | 10000 | 559.98
4 | ROZDZIAŁ 60016 § 6050
| DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  | 5722000 | 1697257.89 | 29.66%
| GFOŚ |  |  | 200000 | 197411.28
| - ulica Myśliwska | 2002 | 2003 | 435000 | 276978.67
| - ulica Dembińskiego - I etap | 2002 | 2003 | 2135000 | 491492.67
| - ulica Kaprów | 2002 | 2003 | 250000 | 176482.69
| - ulica Powstania Wielkopolskiego | 2002 | 2003 | 1750000 | 678131.76
| GFOŚ |  |  | 200000 | 197411.28
| - ulica Kowieńska | 2001 | 2003 | 520000 | 512.01
| - os.Dąbrowa - ulica Serdecznikowa, Nowowiczlińska, Piołunowa, Szałwiowa | 2003 | 2003 | 340000
| - ulica Żeliwna |  |  | 35000 | 30633.88
| - dokumentacja przyszłościowa (aktualizacja) |  |  | 149000
| - wykup terenów § 6060 |  |  | 100000 | 43026.21
| - ulica Chabrowa | RD |  | 15000
5 | ROZDZIAŁ 60016 § 4300
| DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  | 8000 | 0
| - zatoka autobusowa przy ul. Unruga | RD |  | 10000 | 35.38
| - zatoka autobusowa przy ul. Necla | RD |  | 6000
| - przygotowanie przetargów |  |  | 8000
II | DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63095 § 6050
| TURYSTYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 970000 | 156963.98 | 16.18%
| - rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej (program PHARE - koszt gminy) | 2003 | 2004 | 965000 | 156404
DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63095 § 4300
| - przygotowanie przetargów |  |  | 5000 | 559.98
III | DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71095 |  |  | 1150000 | 69232.56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
1. | - obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego | § 4300 |  | 150000 | 21652.56
2. | Pomorski Park Technologiczny - dok.przyszłościowa | § 6050 |  | 1000000 | 47580 | 4.758%
IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 4390000 | 2260296.96 | 51.49%
1 | ROZDZIAŁ 80101 § 6050
| SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  | 2600000 | 1398269.7 | 53.78%
| - sala gimnastyczna przy ZS Nr 4 | 2002 | 2003 | 2320000 | 1390182.32
| - przebudowa dachu w ZS Nr 15 | 2003 | 2003 | 250000
| - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 30000 | 8087.38
2 | ROZDZIAŁ 80120 § 6050
| LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |  |  | 1540000 | 861467.28
| - przebudowa V LO | 2001 | 2003 | 1540000 | 861467.28
3 | ROZDZIAŁ 80130 § 6050
| SZKOŁY ZAWODOWE |  |  | 250000 | 559.98
| - kotłownia z wymianą instalacji c.o. w Zespole Szkół Kolejowych | 2002 | 2003 | 240000
4 | ROZDZIAŁ 80130 § 4300
| SZKOŁY ZAWODOWE |  |  | 10000 | 559.98
| - przygotowanie przetargów |  |  | 10000 | 559.98
V | DZIAŁ 900
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 8044723 | 921151 | 11.45%
1 | ROZDZIAŁ 90001 § 6050
| GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  | 1800000 | 25471.32
| - regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe, w tym : *przebudowa kan.deszczowej w ulicy Miętowej (600.000) *dokumentacja przyszłościowa - zbiornik Krykulec (100.000) |  |  | 700000 | 25471.32
| - uzupełnienia kanalizacji sanitarnej, w tym : *uzbrojenie dzielnicy Meksyk (990.000) *dokumentacja przyszłościowa - uzbrojenie rejonu Rungurska, Przemyska (95.000) |  |  | 1085000
ROZDZIAŁ 90001 § 4300
| GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  | 15000 | 0
| - przygotowanie przetargów |  |  | 15000
2 | ROZDZIAŁ 90013 § 61100
| SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | GFOŚ |  | 150000
| - modernizacja klatek dla zwierząt w chronisku "Ciapkowo" ( wymiana zieleni, budowa przyłącza kan.sanitarnej ) |  |  | 150000
3 | ROZDZIAŁ 90015 § 6050
| OŚWIETLENIE ULIC |  |  | 503000
| oświetlenie schodów przy ul. Kopernika i Syrokomli | RD |  | 8000
4 | ROZDZIAŁ 90015 § 4300
| OŚWIETLENIE ULIC |  |  | 15000 | 559.98
| - przygotowanie przetargów |  |  | 15000 | 559.98
5 | ROZDZIAŁ 90095 § 6050
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 5726723 | 895119.7 | 15.63%
| INWESTYCJE KOMUNALNE |  |  | 1905000 | 0
| - cmentarz komunalny Pierwoszyno | 1996 | 2004 | 500000
| - uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód (program ISPA - koszt gminy) | 2002 | 2007 | 1305000
| - dokumentacja przyszłościowa (cmentarz przy ulicy Spokojnej) |  |  | 100000
| - wykonanie schodów do przystani rybackiej i plaży | RD |  | 40766
| - zniwelowanie skarpy i ułożenie chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich | RD |  | 31000
| LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE |  |  | 3676723 | 894559.72
6 | ROZDZIAŁ 90095 § 4270
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 125000 | 0
| - zajezdnia autobusowa przy ul. Chwaszczyńskiej | 2003 | 2003 | 125000
7 | ROZDZIAŁ 90095 § 4300
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 20000 | 559.98
| - przygotowanie przetargów |  |  | 20000 | 559.98
VI | DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118 § 6050
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - MUZEA |  |  | 2800000 | 1372870.28 | 49.03%
| - Muzeum Miasta Gdyni | 2001 | 2005 | 2800000 | 1372870.28
VII | DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 § 6050
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE |  |  | 2291150 | 1027021.42 | 44.83%
| - hala sportowo-widowiskowa | 2002 | 2005 | 2050000 | 976081.44
| dofinansowanie ze środków MENiS |  |  | 500000
| - budowa kompleksu boisk w Gdyni | 2003 | 2004 | 187150
| - sztuczne lodowisko / rozliczenie końcowe robót wykonanych w 2001roku / |  |  | 51000 | 50380
| ROZDZIAŁ 90095 § 4300 |  |  | 3000 | 559.98
| - przygotowanie przetargów |  |  | 3000 | 559.98